## Лист1
N п/п | Тип инфраструктуры, к которой относится объект | Наименование объекта | Местоположение объекта (адрес) | Основные характеристики объекта (мощность, производительность) | Общая стоимость проекта (млн руб.) | Год начала строительства | Год ввода объекта в эксплуатацию (планируемые сроки сдачи) | Фактическое состояние (этап исполнения) | Куратор объекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Коммунальная инфраструктура
1 | Коммунальный комплекс | Газовая блочно-модульная котельная мощностью 10,0 МВт и присоединенных тепловых сетей в с.Зырянское Зырянского района Томской области | Томская область, с. Зырянское | 10,0 МВт | 142.7 | 2025 | 2026 | МО заключен единый контракт по разработке ПСД и на СМР. Степень технической готовности 97%. | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
2 | Коммунальный комплекс | Канализационные очистные сооружения ОГБУЗ "Чаинская РБ" в с. Подгорное | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Лесная, 32 | 2,9 м2/ 35 м3/сут | 19.3 | 2023 | 2026 | Строительство объекта начато в 2023 году.Техническая готовность 92%. Контракт на строительство был расторгнут в связи с неисполнеие подрядчиком условий контракта. Завершение работ планируется в 2026 году при условии наличия финансирования.Бюджетом на 2026 год средства на объект не предусмотрены. | Департамент строительства Томской области
3 | Коммунальный комплекс | Реконструкция системы водоснабжения с. Кожевниково, Кожевниковского района, Томской области. Реконструкция системы водоснабжения на площадке по адресу ул. Гагарина, 30а | Томская область, с. Кожевниково | 25 м3/ч 199 м.п. 100 м3 | 113.04 | 2026 | 2027 | МО в настоящее время подготавливаются документы для проведения конкурсных процедур по отбору подрядной организации | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
4 | Коммунальный комплекс | Капитальный ремонт магистральных трубопроводов тепловых сетей от П-5 до П-6 по ул. Строителей | Томская область, г. Стрежевой | 610 м | 28.2 | 2026 | 2026 | Требуется капитальный ремонт | Администрация городского округа Стрежевой
5 | Коммунальный комплекс | Капитальный ремонт магистральной сети от ТК-17 до павильона П-5 по ул. Коммунальная | Томская область, г. Стрежевой | 704 м | 23.7 | 2028 | 2028 | Требуется капитальный ремонт | Администрация городского округа Стрежевой
6 | Коммунальный комплекс | Реконструкция внутри квартальных трубопроводов от ТК-186 по отмосткам, 2 мкр., МКД 229-232 до ТК 207 (подземно предизолированная труба), СМР | Томская область, г. Стрежевой | 1401 м | 15 | 2030 | 2030 | Требуется реконструкция | Администрация городского округа Стрежевой
7 | Коммунальный комплекс | Капитальный ремонт опор и тепловой изоляции магистральных трубопроводов теплоснабжения и водовода на участке между котельной №3 и павильоном П-2 по ул. Промышленная | Томская область, г. Стрежевой | 5219 м | 33.5 | 2027 | 2030 | Требуется капитальный ремонт | Администрация городского округа Стрежевой
8 | Коммунальный комплекс | Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения: ул. Новосибирская, сооружение 1/1 | Томская область, г. Стрежевой | 1935 м | 37.4 | 2030 | 2030 | Требуется реконструкция | Администрация городского округа Стрежевой
9 | Коммунальный комплекс | Капитальный ремонт трубной системы котла ПТВМ-30М №2 с заменой 100% экранных труб (Б-1, Б-2, Ф-1,Ф-2;3-1;3-2) | Томская область, г. Стрежевой | 50 Гкал/час | 11.5 | 2030 | 2030 | Требуется капитальный ремонт | Администрация городского округа Стрежевой
10 | Коммунальный комплекс | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов ТВС по ул. Колтогорская от места «остановки-разворота рейсового автобуса» ТК-240-ТК-241 до въезда на ул. Осенняя, мкр. Новый | Томская область, г. Стрежевой | 1516 м | 24.4 | 2027 | 2027 | Требуется капитальный ремонт | Администрация городского округа Стрежевой
11 | Коммунальный комплекс | Строительство газораспредительного газопровода с.Семеновка Зырянского района | Томская область Зырянский район с.Семеновка | протяженность-13,2 км производительность- 854 тыс.куб м в год (тонн в год) | 80.8 | 2025 | 2027 | СМР не начаты | Администрация Зырянского района
12 | Коммунальный комплекс | Строительство газораспредительного газопровода с.Зырянское Зырянского района 2 этап | Томская область, с.Зырянское | протяженность-65 км производительность- 4646,09 тыс.куб м в год (тонн в год) | 744.2 | 2026 | 2027 | СМР не начаты | Администрация Зырянского района
13 | Коммунальный комплекс | Автономный источник теплоснабжения | Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. Мира, д. 3 | 300 кВт | 38.843 | 2026 | 2026 | Заключен муниципальный контракт на строительство котельной | Администрация Парабельского района
14 | Коммунальный комплекс | Газовая блочно-модульная котельная «Южная» в с. Каргасок Каргасокского района Томской области | Томская область, с. Каргасок, пер. Южный, 51 | 10 МВт | 237.9 | 2027 | 2028 | В стадии разработки ПСД | Администрация Каргасокского района
15 | Коммунальный комплекс | Газовая блочно-модульная котельная «Центральная» в с. Каргасок Каргасокского района Томской области | Томская область, с. Каргасок, ул. Голещихина, 38/1 | 10 МВт | 271.2 | 2027 | 2028 | В стадии разработки ПСД | Администрация Каргасокского района
16 | Коммунальный комплекс | Газовая блочно-модульная котельная «Восточная» в с. Каргасок Каргасокского района Томской области | Томская область, с. Каргасок, ул. Садовая, 7/1 | 3,5 МВт | 77.5 | 2027 | 2028 | В стадии разработки ПСД | Администрация Каргасокского района
17 | Коммунальный комплекс | Блочно-модульная котельная п. Молодежный Каргасокского района Томской области | Томская область, Каргасокский район, п. Молодежный, ул. Центральная, 2 | 2 Гкал/ч | 29.3 | 2027 | 2028 | В стадии разработки ПСД | Администрация Каргасокского района
18 | Коммунальный комплекс | Проектирование и строительство объекта: «Очистные сооружения Колпашевского городского поселения» | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, с.Тогур | 2 КОС, производительность 2000 - 2300 куб.м | 326.77 | 2028 | 2029 | Строительство планируется начать в 2028 году при условии разработки ПСД в 2027 году. | Администрация Колпашевского района
19 | Коммунальный комплекс | Инженерные сети микрорайона "Победа" г.Колпашево, Томская область. Реконструкция | Томская область, г.Колпашево | протяженность водопроводных сетей - 4500 м, тепловых сетей - 2800 м. | 134.51 | 2030 | 2030 | В 2013-2014 годах подготовлен проект, пройдена Государственная экспертиза. В 2015 году производилась оплата материалов. В связи с отсутствием финансирования с 2016 года проект приостановлен. | Администрация Колпашевского района
20 | Коммунальный комплекс | Приобретение сетей водоснабжения г. Колпашево с. Тогур | Томская область, г.Колпашево, с.Тогур | протяженность - 3500 м. | 22.22 | 2030 | 2030 | На стадии планирования | Администрация Колпашевского района
21 | Коммунальный комплекс | Реконструкция системы водоснабжения микрорайона "СХТ". Томская область, Кривошеенский район, с. Кривошеино | Томская область, Кривошеенский район, с. Кривошеино | Фактическое водопотребление - 7857 м3/год. Колличество проживающих - 887чел. Общая протяженность водопроводных распределительных сетей Кривошеинского сельского поселения - 45397 м. Источник водоснабжения - скважина - 24 м3/час); скважина №3 (ул. Кедровая, 27/82, глубина скважины - 150 м, дебет скважины - 30 м3/час) | 141.7 | 2027-2030 | 2027-2030 | ПСД, смета на проверке в государственной экспертице | Администрация Кривошеинского района
22 | Коммунальный комплекс | Очистные сооружения | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, 4 км на юг | 150 м3/сутки | 11 | 2025 | 2027 | капитальный ремонт очистных сооружений | Администрация Чаинского района Томской области
23 | Коммунальный комплекс | Полигон ТБО | Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, 4 км на юг | 3,5 га | 27 | 2023 | 2027 | приведение в соответствиями с требованиями действующего законодательства (установка оборудования весового контроля и фотовидеофиксации) | Администрация Чаинского района Томской области
Электроснабжение, газоснабжение и теплоснабжение
24 | Газоснабжение | Станция приема, хранения и регазификации (далее - СПХР) в с. Бакчар | Бакчарский район | 1 ед. | 571.3 | 2022 | 2026 | в стадии СМР | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
25 | Газоснабжение | СПХР в с. Тегульдет | Тегульдетский район | 1 ед. | 555 | 2022 | 2026 | в стадии СМР | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
26 | Газоснабжение | СПХР в с. Подгорное | Чаинский район | 1 ед. | 544 | 2022 | 2026 | в стадии СМР | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
27 | Газоснабжение | СПХР в с. Кожевниково | Кожевниковский район | 1 ед. | 646.3 | 2022 | 2026 | в стадии СМР | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
28 | Газоснабжение | Комплекс сжижения природного газа на газопроводе-отводе ГРС Каргала | Шегарский район | 1 ед. | 4638.1 | 2021 | 2026-2028 | в стадии СМР | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
29 | Газоснабжение | СПХР в с. Вороновка Шегарского района Томской области | Шегарский район | 1 ед. | 330 | 2021 | 2026 | в стадии СМР | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
30 | Газоснабжение | Газопровод межпоселковый от ГРС с-з «Чернореченский» до мкр. Южный и Центральный в с. Кисловка Томского района Томской области | г. Томск, Томский район | 12 км. | 231 | 2024 | 2026-2027 | в стадии СМР | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
31 | Газоснабжение | Газопровод межпоселковый от н.п. Большое Протопопово до н.п. Мирный Томского района, с отводом на д. Малое Протопопово Томского района Томской области | Томский район | 5.4 | 50.3 | 2024 | 2027-2028 | в стадии разработки ПСД | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
32 | Газоснабжение | Газопровод межпоселковый до н.п. Вялово, Голещихино Парабельского района Томской области | Парабельский район | 1.6 | 11.8 | 2024 | 2027-2028 | в стадии разработки ПСД | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
33 | Газоснабжение | Газопровод межпоселковый от ГРС «Итатка» до с. Александровское Томского района Томской области | Томский район | 16.3 | 418 | 2024 | 2028-2029 | в стадии разработки ПСД | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
34 | Электро- и теплоснабжение | Модернизация ТЭЦ СХК филиала АО «РИР» в г. Северске (изменение технической схемы работы ТЭЦ с заменой 2-х турбин ТГ-1, 2 на новые ПР-30/35 (1 этап), модернизация котлоагрегатов 2-ой очереди (2 этап)) | ЗАТО Северск | 60 МВт (ТГ-1, 2) | 10540.35 | 2021 | 2028 | в стадии СМР | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
35 | Теплоснабжение | Газовая котельная для ОГАУ"Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7 | Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7 | 126 м2/ 4,5 МегаВатт | 134.8 | 2025 | 2026 | Строительство объекта начато в 2025 году.Техническая готовность 93%. Ввод планируется в 2026 году.Срок завершения работ по контракту 30.06.2026.Бюджетом на 2026 год средства предусмотрены. | Департамент строительства Томской области
Транспортная, дорожная, телекомуникационная инфраструктура
36 | Транспортная | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры микрорайона № 8 г. Томска (разработка ПСД) | Томская область, г. Томск, мкр. № 8 | 1,8 км | 11,8 (стоимость ПСД) | 2027 | 2027 | Строительство объекта планируется начать в 2027 году при условии разработки ПСД в 2026 году и ыделения бюджетных ассигнований в 2027 году | Департамент строительства Томской области
37 | Транспортная | Строительство ул. Петра Федоровского, ул. Андрея Крячкова в г. Томске (ПСД). | Томская область, г. Томск, ул. Петра Федоровского | 2,4 км | 12,8 (стоимость ПСД) | 2027 | 2028 | Строительство объекта планируется начать в 2027 году при условии разработки ПСД в 2026 году и ыделения бюджетных ассигнований в 2027-2028 годах | Департамент строительства Томской области
38 | Транспортная | Реконструкция ул. Энтузиастов (от ул. Клюева до ул. Демьяна Бедного) в г. Томске (ПСД) | Томская область, г. Томск, ул. Энтузиастов | 1,69 км | 34,1 (стоимость ПСД) | 2027 | 2028 | Строительство объекта планируется начать в 2027 году при условии разработки ПСД в 2026 году и ыделения бюджетных ассигнований в 2027-2028 годах | Департамент строительства Томской области
39 | Транспортная | Наплавной мост через р. Чая | Томская область, Чаинский район, с.Стрельниково | 0,120 км | 7 | 2026 | 2026-2027 | Регистрация перехода права собственности, разработка ПСД | Администрация Чаинского района Томской области
Образование
40 | Образование | Строительство объекта «Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. А.Крячкова, 3 в г. Томске» | Томская область, г.Томск, ул. А.Крячкова, 3 | 21 970,8 м2/ 1100 мест | 2442.5 | 2025 | 2027 | Строительство объекта начато в 2025 году.Техническая готовность 13%. Завершение работ планируется в 2027 году. | Департамент строительства Томской области
41 | Образование | Здание МБОУ «Саровская СОШ» с размещением 2-х групп дошкольного образования по адресу: Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19 | Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19 | 6 936,6 м2/ 140 мест/с размещением 2-х групп дошкольного образования | 232.1 | 2022 | 2026 | Строительство объекта начато в 2022 году.Техническая готовность 87%. Завершение работ планируется в феврале 2026 года . | Департамент строительства Томской области
42 | Образование | Строительство школы на 200 мест в с. Корнилово | Томская область, Томский район, с. Корнилово ,ул. Дорожная, 49 | 6912,1 м2/ 200 мест | 692.2 | 2019 | 2026 | Строительство объекта начато в 2019 году. Техническая готовность 37%.Завершение строительства планируется в 2026 году. Бюджетом на 2026 год средства на СМР предусмотрены. | Департамент строительства Томской области
43 | Образование | Общежитие на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2 | Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2 | 1 235 м2/ 30 мест | 224.69 | 2027 | 2028 | Строительство объекта планируется в 2027-2028 гг. Бюджетом на СМР предусмотрены средства. | Департамент строительства Томской области
44 | Образование | Общежитие на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области | Томская область,Молчановский район, ул. Учебная, | 2 478,2 м2/ 50 мест | 263.79 | 2027 | 2028 | Строительство объекта планируется в 2027-2028 гг. Бюджетом на СМР предусмотрены средства. | Департамент строительства Томской области
45 | Образование | Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции для образовательных организаций | Томская область, Каргасокский район, п.Молодежный, ул. Школьная, 4 | 1 760 м2 / 50 мест | 159.7 | 2026 | 2026 | Получены коммерческие предложения | Администрация Каргасокского района
46 | Образование | Капитальный ремонт здания МБОУ «Каргасокская СОШ №2» | Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Болотный, 5 | 5 277,7 м2 / 514 мест | 135, 610 | 2026 | 2027 | Получено положительное заключение экспертизы достоверности сметной стоимости | Администрация Каргасокского района
47 | Образование | Капитальный ремонт здания МБОУ «Нововасюганская СОШ» | Томская область, Каргасокский район, с. Новый Васюган, ул. Нефтеразведчиков, 42 | 3 478,9 м2 / 540 мест | 79, 374 | 2026 | 2026 | Заключен договор на проведение государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости | Администрация Каргасокского района
48 | Образование | Строительство нового здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Саровская средняя общеобразовательная школа" | Томская область, Колпашевский район, п. Большая Саровка, ул. Советская, 19 | площадь - 1 904 м2/ 140 мест с размещением 2-х групп дошкольного образования | 238.74 | 2022 | 2026 | Этап выполнения строительных работ на 01.01.2026 - 95%. Завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию планируется в 2026 году. | Администрация Колпашевского района
49 | Образование | Строительство нового здания Дома культуры на месте имеющегося ветхого здания в с.Новоселово Колпашевского района | Томская область, Колпашевский район, с.Новоселово, ул. Центральная, 11/2 | 100 посадочных мест | 66.34 | 2029 | 2029 | На стадии планирования. | Администрация Колпашевского района
50 | Образование | Строительство здания Дома культуры "Рыбник" на 150 мест по адресу: Томская область, г.Колпашево | Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, ул. Гоголя, 87 | 150 посадочных мест | 102.41 | 2029 | 2029 | На стадии планирования. | Администрация Колпашевского района
51 | Образование | Строительство Дома культуры в с. Володино Кривошеинского района | Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, д. 24 | Площадь застройки - 673,0м. куб., 1 этаж | 135.2 | 2027 | 2028-2029 | ПСД разработано. Получено положительное заключение. Подана заявка по включению в Реестр объектов капитального строительства в Департамент п Культуре Томской области и получении субсидии на строительство Дома культуры | Администрация Кривошеинского района
52 | Образование | Общежитие на 50 мест для ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий» по ул. Учебная в с. Молчаново | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Учебная | 2 478,2 м2/50 мест | 115.5 | 2026-2027 | 2026-2027 | Строительство объекта планируется начать в 2026-2027 гг при условии проведения корректировки ПСД и уточнения стоимости строительства. | Администрация Молчановского района
53 | Образование | Капитальный ремонт здания учебного корпуса МАОУ «Молчановская СОШ № 1» по адресу Томская область, Молчановский район, ул. Димитрова, 76 | Томская область, Молчановский район, ул. Димитрова, 76 | 823,9 м2/200 мест | 87.7 | 2026 | 2026 | Ремонт объекта планируется начать в 2026 году. В настоящее время заключается соглашение между Департаментом строительства и Администрацией Молчановского района на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций) | Администрация Молчановского района
54 | Образование | Строительство дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Корнилово Корниловского сельского поселения Томского района | Томская область, Томский район, с. Корнилово | 145 мест | 501180.97 | 2026 | 2028 | На стадии планирования. | Администрация Томского района
55 | Образование | Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в МКР. "Левобережный" Заречного сельского поселения Томского района | Томская область, Томский район,п. Заречное | 280 мест | 604995.99 | 2027 | 2027 | На стадии планирования. | Администрация Томского района
56 | Образование | Строительство общеобразовательной организации на 550 мест в с. Корнилово Корниловского сельского поселения Томского района | Томская область, Томский район, с. Корнилово | 550 мест | 1179965.75 | 2026 | 2026 | На стадии планирования. | Администрация Томского района
57 | Образование | Строительство дошкольной образовательной организации на 145 мест в мкр.Южные ворота Зональненского сельского поселения Томского района | Томская область, Томский район, п. Зональная станция | 145 мест | 459 062,98 | 2026 | 2026 | На стадии планирования. | Администрация Томского района
58 | Образование | Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в мкр.Южные ворота Зональненского сельского поселения Томского района | Томская область, Томский район, п. Зональная станция | 220 мест | 568 554,34 | 2026 | 2026 | На стадии планирования. | Администрация Томского района
59 | Образование | Строительство общеобразовательной организации на 1100 мест в мкр.Южные ворота 1 Зональненского сельского поселения Томского района | Томская область, Томский район, п. Зональная станция | 1100 мест | 2947531.61 | 2027 | 2027 | На стадии планирования. | Администрация Томского района
60 | Образование | Строительство общеобразовательной организации на 1100 мест в мкр.Южные ворота 2 Зональненского сельского поселения Томского района | Томская область, Томский район, п. Зональная станция | 1100 мест | 2947531.61 | 2027 | 2027 | На стадии планирования. | Администрация Томского района
61 | Образование | Строительство общеобразовательной организации на 1100 мест в МКР. "Левобережный" Заречного сельского поселения Томского района | Томская область, Томский район, п. Заречное | 1100 мест | 2290286.71 | 2027 | 2027 | На стадии планирования. | Администрация Томского района
Спортивно-оздоровительная инфраструктура
62 | Спортивно-оздоровительная | Современный межвузовский кампус в г. Томске | Томская область, г.Томск, ул. Тургенева, 40, 40/1 | 6000 мест | 51290 | 2026 | 2027-2030 | В рамках реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети» ведется осуществление регионального проекта «Создание современного межвузовского кампуса в г. Томске». Начало строительства объекта «Современный межвузовский кампус в г. Томске» запланировано на 2026 год. Проектно-сметная документация подготовлена, проходит процедуру входного контроля в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для дальнейшего проведения государственной экспертиз | Департамент градостроительного развития Томской области
63 | Спортивно-оздоровительная | Строительство многофункционального спортивного комплекса круглогодичного использования, расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 23 | Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 23 | 2028 кв.м., 192 чел/ | 655.8 | 2027 | 2028 | Строительство объекта планируется начать в 2027 году. Получено положительное заключение гос. экспертизы от 28.04.2025 № 70-1-1-3-023285-2025. | Администрация Кожевниковского района
64 | Спортивно-оздоровительная | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУ ДО "Колпашевская СШ им. О.Рахматулиной" в г. Колпашево Колпашевского района | Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52 | Единовременная пропускная способность- 81 чел в день | 372.47 | 2028 | 2029 | Строительство начато в 2020 году (завершен 1 этап (организация строительной площадки, работа 0-го цикла). В 2021 году строительство объекта было приостановлено в связи с расторжением контракта с подрядчиком. В 2022 году строительство объекта законсервировано по причине отсутствия подрядчика для дальнейшего строительства и соответствующего объёма финансирования. В 2024 году проведена корректировка проектной документации и повторная госэкспертиза в части проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. | Администрация Колпашевского района
65 | Спортивно-оздоровительная | Строительство лыжной базы МАУ ДО "Колпашевская СШ им. О. Рахматулиной" в г. Колпашево, Колпашевского района Томской области | Томская область, г. Колпашево, ул. Чапаева, 40 | Единовременная пропускная способность - 40 чел в смену | 78.1 | 2029 | 2030 | В 2019 году разработана проектно-сметная документация, в 2020 году пройдена государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий. В 2022 году приобретена и установлена временная модульная конструкция, которая используется только для организации проката инвентаря. | Администрация Колпашевского района
66 | Спортивно-оздоровительная | Реконструкция спортивного стадиона, расположенного по адресу: ул.Кириченко, 16 в с.Чажемто, Колпашевского района Томской области | Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул.Кириченко, 16 | Единовременная пропускная способность- 60 чел. в день | 22.3 | 2029 | 2029 | В наличии ПСД от 2007 года, требуется корректировка. | Администрация Колпашевского района
67 | Спортивно-оздоровительная | Строительство спортивного комплекса с катком (без зрительных мест) для МАУ ДО "Колпашевская С/Ш им. О. Рахматулиной" | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Ленина, 52 | Единовременная пропускная способность - 20 чел. в смену | 92.89 | 2030 | 2030 | На стадии планирования. | Администрация Колпашевского района
Здравоохранение
68 | Здравоохранение | Поликлиника смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в смену по ул. Юрия Ковалева, жилой район "Восточный" в г.Томске, Томской области | Томская область, г.Томск, ул. Юрия Ковалева | 5 358,3 м2/ 350 п/смену /с детским отделением на 120 п/смену | 918.81 | 2025 | 2026 | Строительство объекта начато в 2025 году.Техническая готовность 53%. Завершение работ планируется 01.07.2026.Бюджетом на 2026 год средства на объект предусмотрены. | Департамент строительства Томской области
69 | Здравоохранение | Водозабор для ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | Томская область, Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 | 32,3 м2/ 76,2 м3/ ч | 62.1 | 2023 | 2026 | Строительство объекта начато в 2023 году.Техническая готовность 82%. Контракт на строительство был расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком условий контракта. Завершение работ планируется в 2026 году при условии наличия финансировоания.Бюджетом на 2026 год средства на объект не предусмотрены. | Департамент строительства Томской области
70 | Здравоохранение | Здание (пристройка лифта) ОГБУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Виола" ЗАТО Северск", расположенного по адесу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 7а | Томская область, г. Северск, ул. Горького, 7а | 846,5 м2/ лифт грузоподъемностью 1000 кг | 12.3 | 2024 | 2026 | Строительство объекта начато в 2024 году.Техническая готовность 6%. Контракт на строительство был расторгнут в связи с неисполнеие подрядчиком условий контракта. Завершение работ в 2026 году возможно при условии финансирования мероприятия. Бюджетом на 2026 год средства на СМР не предусмотрены. | Департамент строительства Томской области
71 | Здравоохранение | Строительство поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в смену (мкр. "Северный парк", мкр. "Левобережный лайф") | Томская область, мкр. "Северный парк", мкр. "Левобережный лайф | 5 358,3 м2/ 350 п/смену /с детским отделением на 120 п/смену | 988.4 | 2026 | 2028 | Строительсво планируется в 2026-2028 гг Бюджетом средства на объект предусмотрены. | Департамент строительства Томской области
Приложение N 1
Утверждена
распоряжением
Губернатора Томской области
от 26.09.2013 N 349-р
Форма предоставления информации в план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Томской области ____________________________________________________________ (Наименование структурного подразделения Администрации Томской области, исполнительного органа Томской области, органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) Томской области)