АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 марта 2017 г. N 121-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

"ВНЕДРЕНИЕ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ УПРОЩЕНИЯ

ПРОЦЕДУР ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. распоряжений Администрации Томской области  от 19.09.2017 [N 569-ра](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC4964D7FED24A34DF48D317172EF83D85B3CF4AC8F5BD00E9D1FC50338B10A3167718B239E50ABCA122A85A822BF30F8DAA3C53HBJ), от 12.04.2018 [N 238-ра](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC4964D7FED24A34DF48D317142CFD3884B3CF4AC8F5BD00E9D1FC50338B10A3167718B239E50ABCA122A85A822BF30F8DAA3C53HBJ), от 18.12.2018 [N 825-ра](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC4964D7FED24A34DF48D3171425FF3A88B3CF4AC8F5BD00E9D1FC50338B10A3167718B239E50ABCA122A85A822BF30F8DAA3C53HBJ),  от 15.11.2019 [N 676-ра](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC4964D7FED24A34DF48D317152BFB3088B3CF4AC8F5BD00E9D1FC50338B10A3167718B239E50ABCA122A85A822BF30F8DAA3C53HBJ), от 22.10.2020 [N 694-ра](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC4964D7FED24A34DF48D317122BFB3984B3CF4AC8F5BD00E9D1FC50338B10A3167718B239E50ABCA122A85A822BF30F8DAA3C53HBJ), от 30.11.2020 [N 757-ра](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC4964D7FED24A34DF48D317122AFA3D85B3CF4AC8F5BD00E9D1FC50338B10A3167718B239E50ABCA122A85A822BF30F8DAA3C53HBJ),  от 19.11.2021 [N 711-ра](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC4964D7FED24A34DF48D317132AF4318BB3CF4AC8F5BD00E9D1FC50338B10A3167718B239E50ABCA122A85A822BF30F8DAA3C53HBJ)) |  |

1. В соответствии с пунктом 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 12.11.2016, утвержденного Президентом Российской Федерации от 05.12.2016 N Пр-2347ГС, [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC5769C1928C4E37D514DD141226AB65D8B5981598F3E852A98FA5117F9811A2087518B453H0J) Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р, в целях обеспечения благоприятных условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области и улучшения позиций Томской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации утвердить [план](#P54) мероприятий ("дорожную карту") "Внедрение в Томской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации" (далее - План) согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC4964D7FED24A34DF48D3171425FF3A88B3CF4AC8F5BD00E9D1FC50338B10A3167718B339E50ABCA122A85A822BF30F8DAA3C53HBJ) Администрации Томской области от 18.12.2018 N 825-ра)

2. Назначить ответственными за внедрение в Томской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации (далее - Целевые модели) заместителей Губернатора Томской области по [перечню](#P2147) согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.

3. Заместителям Губернатора Томской области, ответственным за внедрение Целевых моделей, обеспечить:

1) реализацию мероприятий [Плана](#P54);

2) внесение информации о текущих значениях по показателям [Плана](#P54) до 7 марта 2017 года в информационную систему "Region-ID";

3) утратил силу. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC4964D7FED24A34DF48D317132AF4318BB3CF4AC8F5BD00E9D1FC50338B10A3167718B339E50ABCA122A85A822BF30F8DAA3C53HBJ) Администрации Томской области от 19.11.2021 N 711-ра;

4) актуализацию в информационной системе "Region-ID" [информации](#P2181) о достижении целевых значений и реализации мероприятий Плана и представление в Департамент инвестиций Томской области сводного отчета за соответствующий период о реализации [Плана](#P54) в электронном виде и на бумажном носителе до 25 августа и 24 ноября 2017 года по форме согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению в целях подготовки сводного доклада Президенту Российской Федерации о ходе внедрения Целевых моделей Автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

3.1. Определить ответственных за представление информации о реализации Плана согласно [приложению N 4](#P2231) к настоящему распоряжению.

(п. 3.1 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC4964D7FED24A34DF48D317132AF4318BB3CF4AC8F5BD00E9D1FC50338B10A3167718B039E50ABCA122A85A822BF30F8DAA3C53HBJ) Администрации Томской области от 19.11.2021 N 711-ра)

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Томской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области, субъектам естественных монополий, организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства, общественным организациям, представляющим интересы малого и среднего предпринимательства, обеспечить:

1) реализацию мероприятий [Плана](#P54);

2) представление заместителям Губернатора Томской области, ответственным за внедрение Целевых моделей, [информации](#P2181) в электронном виде и на бумажном носителе о текущих значениях по показателям [Плана](#P54) до 1 марта 2017 года по форме согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению;

3) представление заместителям Губернатора Томской области, ответственным за внедрение Целевых моделей, [информации](#P2181) в электронном виде о текущих значениях показателей по мероприятиям Целевых моделей ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению;

(пп. 3 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC4964D7FED24A34DF48D3171425FF3A88B3CF4AC8F5BD00E9D1FC50338B10A3167718BE39E50ABCA122A85A822BF30F8DAA3C53HBJ) Администрации Томской области от 18.12.2018 N 825-ра)

4) представление заместителям Губернатора Томской области, ответственным за внедрение Целевых моделей, сводного отчета за соответствующий период о достижении целевых значений и реализации мероприятий [Плана](#P54) в электронном виде и на бумажном носителе до 23 августа и 22 ноября 2017 года по [форме](#P2181) согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.

5. Ответственным исполнителям, указанным в [приложении N 4](#P2231) к настоящему распоряжению, ежегодно представлять в Департамент инвестиций Томской области:

1) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, сведения о реализации мероприятий Плана за отчетный год по форме согласно [приложению N 3](#P2181) к настоящему распоряжению;

2) в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом, предложения для актуализации Плана.

(п. 5 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC4964D7FED24A34DF48D317132AF4318BB3CF4AC8F5BD00E9D1FC50338B10A3167718BE39E50ABCA122A85A822BF30F8DAA3C53HBJ) Администрации Томской области от 19.11.2021 N 711-ра)

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям.

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC4964D7FED24A34DF48D3171425FF3A88B3CF4AC8F5BD00E9D1FC50338B10A3167719B439E50ABCA122A85A822BF30F8DAA3C53HBJ) Администрации Томской области от 18.12.2018 N 825-ра)

И.о. временно исполняющего обязанности

Губернатора Томской области

А.М.РОЖКОВ

Приложение N 1

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 01.03.2017 N 121-ра

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ВНЕДРЕНИЕ В ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР ВЕДЕНИЯ

БИЗНЕСА И ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC4964D7FED24A34DF48D317132AF4318BB3CF4AC8F5BD00E9D1FC50338B10A3167719B439E50ABCA122A85A822BF30F8DAA3C53HBJ) Администрации Томской области  от 19.11.2021 N 711-ра) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия/лучшей практики | | | | Ответственный | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя на 01.01.2021 |
|  | Комментарий по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе | | | |
|  | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания |
| Мероприятия по внедрению целевой модели "Получение разрешения на строительство" | | | | | | | | |
| 1. | Описание ситуации.  В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - Рейтинг) в 2021 году по фактору А2 "Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство" Томская область показала следующие результаты:  - показатель А2.1 "Среднее время получения разрешений на строительство" - 65,71 дня, группа В;  - показатель А2.2 "Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство" - 7,29 шт., группа А;  - показатель А2.3 "Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на строительство" - 3,93 балла, группа D.  Целевая модель "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" в 2020 году внедрена на 79% | | | | Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре |  |  |  |
| Раздел 1. Получение градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень развития услуг в электронном виде | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент архитектуры и строительства Томской области,  органы местного самоуправления Томской области (далее - ОМСУ) (по согласованию) | Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, % | 70 | 17 |
| 1.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - ОГКУ "ТО МФЦ", МФЦ) | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ по принципу "одного окна" в МФЦ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент архитектуры и строительства Томской области (в курируемой сфере),  Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области (в курируемой сфере),  ОГКУ "ТО МФЦ", ОМСУ (по согласованию) | Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, % | 30 | 17,23 |
| Раздел 2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирных жилых домов к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям | | | | | | | | |
| 1.3. | Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | Оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в курируемой сфере),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в курируемой сфере),  ПАО "ТРК" (по согласованию),  АО "Томская генерация" (по согласованию),  ООО "Горсети" (по согласованию),  ООО "Томск-водоканал" (по согласованию),  ООО "Электросети" (по согласованию) | Срок оказания услуг, календарные дни | Не более 30 | 19,9 |
| 1.4. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, % | 60 | 0 |
| Раздел 3. Получение разрешения на строительство | | | | | | | | |
| 1.5. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент архитектуры и строительства Томской области,  Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, % | 70 | 15,5 |
| 1.6. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в МФЦ | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу "одного окна" в МФЦ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент архитектуры и строительства Томской области,  Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области,  ОГКУ "ТО МФЦ" (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) |  | 30 | 0 |
| Мероприятия по внедрению целевой модели "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества" | | | | | | | | |
| 2. | Описание ситуации.  В Рейтинге в 2021 году по фактору А3 "Повышение эффективности процедур по регистрации прав собственности" Томская область показала следующие результаты:  - показатель А3.1 "Среднее время регистрации прав собственности" - 10,82 дня, группа В;  - по показателю А3.2 "Среднее количество процедур при регистрации прав собственности" - 2,38 шт., группа В;  - по показателю А3.3 "Оценка деятельности органов власти по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" - 4,62 балла, группа В.  По фактору В2 "Повышение качества предоставления услуг по постановке земельного участка на кадастровый учет и качества территориального планирования" Томская область показала следующие результаты:  - по показателю В2.1 "Оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет" - 4,64 балла, группа В; - по показателю В2.2 "Время постановки на кадастровый учет" - 24,20 дня, группа В;  - по показателю В2.3 "Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет" - 3,2 шт., группа С.  Целевая модель "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" в 2020 году внедрена на 70%.  Целевая модель "Регистрация прав собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества" в 2020 году внедрена на 89% | | | | Заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям |  |  |  |
| Раздел 1. Анализ территории | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение приведения документов градостроительного зонирования в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации | Обеспечение исполнительными органами государственной власти Томской области (далее - ИОГВ) и ОМСУ направления в орган регистрации прав правил землепользования и застройки, утвержденных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для внесения содержащихся в них сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Департамент архитектуры и строительства Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории Томской области, % | На 01.01.2022 - 60.  На 01.01.2023 - 80.  На 01.01.2024 - 100.  На 01.01.2025 - 100 | 5 |
| 2.2. | Учет в ЕГРН объектов недвижимости, расположенных на территории Томской области, в том числе земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 1. Организация работ по установлению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации границ земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Департамент архитектуры и строительства Томской области,  Управление Росреестра по Томской области (по согласованию) | Доля площади земельных участков, расположенных на территории Томской области и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории Томской области (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, земель лесного фонда и земель запаса), % | На 01.01.2022 - 85.  На 01.01.2023 - 90.  На 01.01.2024 - 95.  На 01.01.2025 - 100 | 21,6 |
| 2. Проведение работ по определению границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ зон охраны таких объектов и включение в ЕГРН таких сведений, а также актуализация сведений об объектах культурного наследия в части определения их статуса принадлежности к объектам культурного наследия | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области,  Управление Росреестра по Томской области (по согласованию),  Департамент по управлению государственной собственностью Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | 1. Доля объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением объектов культурного наследия, включенных в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляет Минкультуры России, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 N 759-р, а также объектов религиозного значения), сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории Томской области, %. | На 01.01.2022 - 90.  На 01.01.2023 - 95.  На 01.01.2024 - 95.  На 01.01.2025 - 100 | 74,8 |
| 2. Доля территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением объектов культурного наследия, включенных в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляет Минкультуры России, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 N 759-р, а также объектов религиозного значения), сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории Томской области, % | На 01.01.2022 - 90.  На 01.01.2023 - 95.  На 01.01.2024 - 95.  На 01.01.2025 - 100 | 68,7 |
| 2.3. | Внесение в ЕГРН сведений о границах административно-территориальных образований Томской области | Проведение землеустроительных работ для внесения в ЕГРН сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и населенных пунктов Томской области | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Департамент архитектуры и строительства Томской области,  ОМСУ (по согласованию),  Управление Росреестра по Томской области (по согласованию) | 1. Доля количества участков границ между субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве участков границ между субъектами Российской Федерации, %. | 100 | 50 |
| 2. Доля муниципальных образований Томской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве муниципальных образований Томской области, %. | 100 | 4,4 |
| 3. Доля населенных пунктов Томской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов Томской области, % | На 01.01.2022 - 65.  На 01.01.2023 - 80.  На 01.01.2024 - 100.  На 01.01.2025 - 100 | 55,6 |
| 2.4. | Внесение в ЕГРН сведений о местоположении границ зон затопления и подтопления | Проведение работ по описанию местоположения границ зон затопления и подтопления для внесения сведений в ЕГРН | 01.01.2021 | 31.12.20241 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области,  ОМСУ (по согласованию),  Управление Росреестра по Томской области (по согласованию) | Доля зон затопления и подтопления, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве зон затопления и подтопления на территории Томской области, % | На 01.01.2022 - 65.  На 01.01.2023 - 75.  На 01.01.2024 - 87.  На 01.01.2025 - 100 | Н/д |
| 2.5. | Внесение в ЕГРН сведений об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов регионального значения | Проведение работ по описанию местоположения границ округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов регионального значения для внесения сведений в ЕГРН | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области,  ОМСУ (по согласованию),  Управление Росреестра по Томской области (по согласованию) | Доля округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов регионального значения на территории Томской области, % | На 01.01.2022 - 40.  На 01.01.2023 - 60.  На 01.01.2024 - 80.  На 01.01.2025 - 100 | Н/д |
| 2.6. | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;  обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в сети "Интернет" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | ОМСУ (по согласованию) | 1. Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, рабочие дни. | На 01.01.2022 - 12.  На 01.01.2023 - 10.  На 01.01.2024 - 10.  На 01.01.2025 - 9. | Н/д |
| 2. Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений, % | На 01.01.2022 - 5.  На 01.01.2023 - 4.  На 01.01.2024 - 3,5.  На 01.01.2025 - 3 | Н/д |
| 2.7. | Срок присвоения и изменения адреса объекту адресации | Сокращение срока присвоения и изменения адреса объекту адресации,  осуществление мониторинга средних сроков присвоения и изменения адреса объекту адресации и внесения его в федеральную информационную адресную систему | 01.01.2021 | 31.12.2024 | ОМСУ (по согласованию) | 1. Предельный срок присвоения и изменения адреса объекту адресации и внесения его в федеральную информационную адресную систему, рабочие дни. | На 01.01.2022 - 7.  На 01.01.2023 - 6.  На 01.01.2024 - 6.  На 01.01.2025 - 5. | Н/д |
| 2. Доля принятых решений об отказе в присвоении и изменении адреса объекту адресации в общем количестве таких заявлений, % | На 01.01.2022 - 1.  На 01.01.2023 - 0,7.  На 01.01.2024 -  0,4.  На 01.01.2025 -  0,2 | Н/д |
| 2.8. | Учет в ЕГРН земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации | Организация и проведение комплексных кадастровых работ,  повышение количества земельных участков, учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Управление Росреестра по Томской области (по согласованию),  Департамент по управлению государственной собственностью Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | Доля количества земельных участков, учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН, % | На 01.01.2022 - 68,4.  На 01.01.2023 - 72,6.  На 01.01.2024 - 76,8.  На 01.01.2025 - 80 | 52,1 |
| 2.9. | Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | Реализация комплекса мер по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и внесение необходимых сведений в ЕГРН | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Управление Росреестра по Томской области (по согласованию),  Департамент по управлению государственной собственностью Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | Доля количества ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы, в общем количестве ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о которых содержатся в ЕГРН, % | Не установлен | Н/д |
| 2.10. | Внесение в ЕГРН сведений об объектах недвижимости, необходимых для определения их кадастровой стоимости | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение представления в Росреестр сведений об объектах недвижимости, необходимых для определения их кадастровой стоимости | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Управление Росреестра по Томской области (по согласованию),  Департамент по управлению государственной собственностью Томской области,  Департамент архитектуры и строительства Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | Доля объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, в общем количестве объектов недвижимости, сведения о кадастровой стоимости которых отсутствуют, % | На 01.01.2022 - 1.  На 01.01.2023 - 0,5.  На 01.01.2024 - 0.  На 01.01.2025 - 0 | Н/д |
| Раздел 2. Подготовка и подача документов на осуществление кадастрового учета и (или) регистрации прав | | | | | | | | |
| 2.11. | Срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования | 1. Реализация комплекса мер, направленных на сокращение сроков подготовки межевого и технического планов, акта обследования, в том числе путем использования кадастровыми инженерами с 2017 года единого портала или официального сайта с использованием единой системы идентификации и аутентификации (электронный сервис "Личный кабинет кадастрового инженера") для проверки межевых и технических планов, актов обследования.  2. Проведение обучающих семинаров для кадастровых инженеров, на которых, в том числе, разбираются типовые ошибки при подготовке межевого и технического планов, акта обследования.  3. Осуществление саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров мониторинга средних сроков и стоимости проведения кадастровых работ | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Управление Росреестра по Томской области (по согласованию) | Предельный срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования (без учета срока согласования границ земельных участков со смежными землепользователями), дней | На 01.01.2022 - 10.  На 01.01.2023 - 9.  На 01.01.2024 - 9.  На 01.01.2025 - 8 | 10 |
| 2.12. | Качество приема и сканирования документов в МФЦ | 1. Осуществление мониторинга качества предоставления Росреестром государственных услуг и степени удовлетворенности заявителей государственными услугами, предоставленными Росреестром через МФЦ.  2. Организация и проведение обучающих семинаров для сотрудников МФЦ в целях повышения квалификации по вопросам приема документов на предоставление услуг Росреестром | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Управление Росреестра по Томской области (по согласованию),  ОГКУ "ТО МФЦ" (по согласованию) | 1. Доля ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав (полнота и комплектность документов), в общем количестве документов, принятых в МФЦ на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, %. | На 01.01.2022 - 0,1.  На 01.01.2023 - 0,1.  На 01.01.2024 - 0,1.  На 01.01.2025 - 0,1 | 0 |
| 2. Доля пакетов документов, которые приняты в МФЦ на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав и в отношении которых сотрудниками МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное сканирование, в общем количестве пакетов документов, принятых в МФЦ на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, % | На 01.01.2022 - 0,1.  На 01.01.2023 - 0.  На 01.01.2024 - 0  На 01.01.2025 - 0 | 0 |
| 2.13. | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | 1. Обеспечение предоставления органами власти Томской области и ОМСУ сведений из [перечня](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC5769C1928C4E36DD10D9141026AB65D8B5981598F3E840A9D7A913778611AA1D2349F267BC59F0EA2FAB4C9E2BF051H3J) сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или ОМСУ организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 N 1123-р, исключительно в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ.  2. Осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов.  3. Осуществление органами исполнительной власти Томской области контроля за сроками предоставления сведений в рамках межведомственного электронного взаимодействия | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Управление Росреестра по Томской области (по согласованию),  ОМСУ (по согласованию),  Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области | Доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, % | На 01.01.2022 - 85.  На 01.01.2023 - 90.  На 01.01.2024 - 95.  На 01.01.2025 - 100 | 41,6 |
| 2.14. | Уровень использования электронной услуги по постановке на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав | 1. Повышение (увеличение) количества (доли) заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, представляемых в орган государственной регистрации прав в форме электронного документа.  2. Осуществление информационно-мотивирующих мероприятий, направленных на продвижение подачи документов в электронном виде | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Управление Росреестра по Томской области (по согласованию),  Департамент по управлению государственной собственностью Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | 1. Доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, поданных в форме электронного документа, в общем количестве таких заявлений, %. | На 01.01.2022 - 37.  На 01.01.2023 - 45.  На 01.01.2024 - 50.  На 01.01.2025 - 60 | Н/д |
| 2. Доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, поданных органами государственной власти и органами местного самоуправления в форме электронного документа, в общем количестве таких заявлений, %. | На 01.01.2022 - 75.  На 01.01.2023 - 80.  На 01.01.2024 - 90.  На 01.01.2025 - 100 | Н/д |
| 3. Доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, поданных юридическими лицами в форме электронного документа, в общем количестве таких заявлений, %. | На 01.01.2022 - 40.  На 01.01.2023 - 50.  На 01.01.2024 - 60.  На 01.01.2025 - 80 | - |
| 4. Доля предоставления в электронном виде государственной услуги по регистрации ипотечных сделок в общем количестве ипотечных сделок, %. | На 01.01.2022 - 80.  На 01.01.2023 - 85.  На 01.01.2024 - 90.  На 01.01.2025 - 95 | Н/д |
| 5. Доля поступивших в электронной форме запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, в общем количестве запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, % | На 01.01.2022 - 92.  На 01.01.2023 - 93.  На 01.01.2024 - 94.  На 01.01.2025 - 95 | Н/д |
| Раздел 3. Осуществление кадастрового учета и (или) регистрации прав | | | | | | | | |
| 2.15. | Срок постановки на государственный кадастровый учет и (или) государственной регистрации прав собственности | 1. Обеспечение реализации на практике положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC5769C1928C4E36DC15D8171F26AB65D8B5981598F3E852A98FA5117F9811A2087518B453H0J) от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (далее - Закон N 218-ФЗ).  2. Осуществление органом регистрации прав мониторинга срока государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Управление Росреестра по Томской области (по согласованию) | 1. Средний фактический срок осуществления государственного кадастрового учета, рабочие дни. | 4 | Н/д |
| 2. Средний фактический срок регистрации прав, рабочие дни. | 5 | 3 |
| 3. Средний фактический срок регистрации прав по заявлениям, поданным в электронном виде, рабочие дни | 3 | Н/д |
| 2.16. | Профессионализм участников кадастрового учета и (или) регистрации прав | 1. Проведение анализа причин приостановлений в осуществлении государственного кадастрового учета, в том числе в целях выявления типичных ошибок кадастровых инженеров, а также в целях осуществления контроля за деятельностью органов регистрации прав в части правомерности принятия решений о приостановлении в осуществлении государственного кадастрового учета.  2. Снижение количества приостановлений в осуществлении государственного кадастрового учета за счет повышения уровня профессиональных знаний кадастровых инженеров.  3. Обеспечение деятельности апелляционной комиссии по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении государственного кадастрового учета.  4. Осуществление мониторинга деятельности кадастровых инженеров (наличие рейтингов, проведение анализа качества деятельности).  5. Организация взаимодействия с саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров, в том числе создание электронной площадки в целях проведения круглых столов (разъяснительной работы).  6. Проведение семинаров (круглых столов) с кадастровыми инженерами, осуществляющими деятельность на территории Томской области.  7. Снижение количества приостановлений в осуществлении государственной регистрации прав.  8. Проведение анализа причин приостановлений в осуществлении государственной регистрации прав, в том числе в целях выявления типичных ошибок заявителей, а также в целях осуществления контроля за деятельностью органов регистрации прав в части правомерности принятия решений о приостановлении в осуществлении государственной регистрации прав | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Управление Росреестра по Томской области (по согласованию) | 1. Доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, рассмотрение которых приостановлено государственным регистратором прав по основаниям, указанным в [статье 26](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC5769C1928C4E36DC15D8171F26AB65D8B5981598F3E840A9D7A913778516AA1D2349F267BC59F0EA2FAB4C9E2BF051H3J) Закона N 218-ФЗ, в общем количестве таких заявлений, %. | На 01.01.2022 - 10.  На 01.01.2023 - 10.  На 01.01.2024 - 6.  На 01.01.2025 - 5 | 21,7 |
| 2. Доля заявлений о государственной регистрации прав, рассмотрение которых приостановлено государственным регистратором прав по основаниям, указанным в [статье 26](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC5769C1928C4E36DC15D8171F26AB65D8B5981598F3E840A9D7A913778516AA1D2349F267BC59F0EA2FAB4C9E2BF051H3J) Закона N 218-ФЗ, в общем количестве поданных заявлений о государственной регистрации прав, % | На 01.01.2022 - 3.  На 01.01.2023 - 3.  На 01.01.2024 - 2,5.  На 01.01.2025 - 2,5 | 1,06 |
| Дополнительные мероприятия | | | | | | | | |
| 2.17. | Обеспечение приведения документов градостроительного зонирования в соответствие с требованиями законодательства | Мониторинг внесения сведений в ЕГРН о территориальных зонах | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Управление Росреестра по Томской области (по согласованию) | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки на территории Томской области, % | 60 | 5 |
| 2.18. | Освещение в СМИ (в том числе в сети "Интернет") информации о порядке получения государственных услуг Росреестра и предпринимаемых мерах, направленных на сокращение сроков и процедур по осуществлению государственного кадастрового учета | Размещение информационных материалов в СМИ, в сети "Интернет" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Управление Росреестра по Томской области  (по согласованию) | Количество опубликованных информационных сообщений, ед./год | Не менее 12 | Н/д |
| 2.19. | Проведение обучающих мероприятий | Проведение на базе Школы электронных услуг при Управлении Росреестра по Томской области мероприятий по обучению использования электронных услуг и сервисов Росреестра с группами кадастровых инженеров, ИОГВ и ОМСУ | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Управление Росреестра по Томской области (по согласованию) | Количество проведенных мероприятий, ед./год | Не менее 10 | 0 |
| Мероприятия по внедрению целевой модели "Технологическое присоединение к электрическим сетям" | | | | | | | | |
| 3. | Описание ситуации.  В Рейтинге в 2021 году по фактору А5 "Повышение эффективности процедур по подключению к электроэнергии" Томская область показала следующие результаты:  - показатель А5.1 "Среднее время подключения к электрическим сетям" - 60 дней, группа С;  - показатель А5.2 "Среднее количество процедур при подключении к электросетям" - 6 шт., группа D;  - показатель А5.3 "Оценка эффективности подключения к электросетям" - 4,55 балла, группа B.  Целевая модель "Технологическое присоединение к электрическим сетям" в 2020 году внедрена на 80% | | | | Заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике |  |  |  |
| Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении | | | | | | | | |
| 3.1. | Удобство подачи заявки | 1. Создание единого регионального интернет-портала.  2. Реализация мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, в том числе путем организации обучающих семинаров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области,  ПАО "ТРК" (по согласованию),  ООО "Горсети" (по согласованию),  ООО "Электросети" (по согласованию) | 1. Наличие единого регионального интернет-портала с исчерпывающим объемом доступной для понимания информации о порядке технологического присоединения и иной информации, подлежащей обязательному раскрытию, по вопросам технологического присоединения, возможности получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой организации и подачи заявки на технологическое присоединение, да/нет. | Да | Да |
| 2. Периодическое доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц | Да | Да |
| 3.2. | Наличие "личного кабинета" на официальных сайтах сетевых организаций | Развитие функционала "личного кабинета" на официальных сайтах сетевых организаций. Развитие электронных сервисов, обеспечивающих в том числе возможность подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде и получение проекта договора для ознакомления через сеть "Интернет", возможность получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ПАО "ТРК" (по согласованию),  ООО "Горсети"  (по согласованию),  ООО "Электросети" (по согласованию),  АО "Томскэнергосбыт" (по согласованию),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области | 1. Доля договоров на технологическое присоединение, заключенных в электронном виде с использованием "личного кабинета" на сайте сетевой организации (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий такую возможность) путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета, %. | 100 | 49 |
| 2. Наличие на официальных сайтах сетевых организаций "личного кабинета", с использованием которого возможно обеспечить контроль за заключением и исполнением договоров технологического присоединения и получение обратной связи от заявителей, да/нет. | Да | Да |
| 3. Доля заявок на технологическое присоединение, поданных через "личный кабинет" на сайте сетевой организации, %. | Не менее 70 | 95 |
| 4. Доля заявителей, подавших заявку не в электронном виде, в отношении которых сетевой организацией зарегистрирован "личный кабинет" и сообщен порядок доступа к "личному кабинету" потребителя (включая получение первоначального доступа к "личному кабинету", регистрацию и авторизацию потребителя), %. | 100 | Н/д |
| 5. Срок, в течение которого гарантирующим поставщиком, указанным в заявке, после получения от сетевой организации заявки в адрес сетевой организации направлен проект договора, обеспечивающего поставку электрической энергии, дней | Не более 5 | Н/д |
| 3.3. | Прозрачность расчета платы за технологическое присоединение для заявителя | 1. Создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях.  2. Создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ПАО "ТРК" (по согласованию),  ООО "Горсети" (по согласованию),  ООО "Электросети" (по согласованию),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области | 1. Наличие калькулятора на сайтах сетевых организаций, да/нет. | Да | Да |
| 2. Наличие калькулятора на едином региональном интернет-портале, да/нет | Да | Да |
| Раздел 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | | | | | | | | |
| 3.4. | Наличие упрощенной системы осуществления закупок | Внедрение системы осуществления сетевой организацией закупок работ (услуг) по строительству (реконструкции) электрических сетей на планируемые объемы технологического присоединения с применением рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электрических сетей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ПАО "ТРК" (по согласованию),  ООО "Горсети"  (по согласованию),  ООО "Электросети" (по согласованию),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области | Наличие заключенных сетевой организацией рамочных договоров на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции) электрических сетей на планируемые объемы технологического присоединения, да/нет | Да | Да |
| 3.5. | Упрощенная процедура проведения работ по строительству | Отмена требования в получении разрешения на строительство объектов, необходимых для технологического присоединения электросетевого хозяйства до 20 кВ включительно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент архитектуры и строительства Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | Вступление в силу изменений, внесенных в региональное законодательство, да/нет | Да | Да |
| 3.6. | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент архитектуры и строительства Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | Совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Томской области по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочие дни | 10 | 16 |
| 3.7. | Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ | 1. Внедрение возможности согласования проведения строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдачу иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент архитектуры и строительства Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | Появление практической возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдачу иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного окна", да/нет | Да | Да |
| 2. Налаживание и координация взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории Томской области в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов, в том числе при выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент архитектуры и строительства Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | Доля согласованных проектов строительства линейных объектов в региональной (муниципальной) комиссии (на электронной площадке), требующих проведения процедуры согласования, % | 100 | 100 |
| 3. Обеспечение ОМСУ, ИОГВ доступа в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в том числе к геоинформационной системе региона с масштабностью 1:500, и получения указанными организациями сведений из данной системы на безвозмездной основе | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент архитектуры и строительства Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | Доля проектов строительства линейных объектов, выполненных с использованием сведений, полученных на безвозмездной основе из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе из геоинформационной системы, в общем количестве выполненных проектов строительства линейных объектов, % | Не менее 30 | 8 |
| Раздел 3. Оформление технологического присоединения | | | | | | | | |
| 3.8. | Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения | Осуществление на стадии фактической подачи заявителю напряжения на энергопринимающие устройства организации работы по обеспечению составления и выдаче заявителю акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ПАО "ТРК" (по согласованию),  ООО "Горсети" (по согласованию),  ООО "Электросети" (по согласованию),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области | Составление и выдача заявителям на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется, рабочие дни | Не более 5 | 6 |
| 3.9. | Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией | 1. Регламентация взаимодействия сетевых и энергосбытовых организаций при заключении договора энергоснабжения одновременно с процедурой технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ПАО "ТРК" (по согласованию),  ООО "Горсети" (по согласованию),  ООО "Электросети" (по согласованию),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области | Доля проектов договоров, обеспечивающих поставку электрической энергии на розничном рынке, подписанных усиленной квалифицированной подписью гарантирующего поставщика, указанного в заявке, предоставленных заявителю сетевой организацией вместе с техническими условиями, в общем количестве договоров, заключенных гарантирующим поставщиком с заявителями в отношении энергопринимающих устройств, в отношении которых подана заявка об осуществлении технологического присоединения, % | 100 | 45 |
| 2. Организация работы по обеспечению составления и выдаче заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (подписанного с использованием электронной подписи) через "личный кабинет" на сайте сетевой организации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ПАО "ТРК" (по согласованию),  ООО "Горсети" (по согласованию),  ООО "Электросети" (по согласованию),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области | Доля договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии на розничном рынке, направленных заявителю через "личный кабинет" на сайте сетевой организации и подписанных заявителем с использованием электронной цифровой подписи, в общем количестве договоров, направленных через "личный кабинет" на сайте сетевой организации, % | Не менее 10 | 0 |
| Раздел 4. Обеспечивающие факторы | | | | | | | | |
| 3.10. | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства на этапе разработки документации по планировке территорий | Обеспечение возможности рассмотрения документации по планировке территорий в электронной форме | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент архитектуры и строительства Томской области, ОМСУ (по согласованию), ПАО "ТРК" (по согласованию), ООО "Горсети" (по согласованию), ООО "Электросети" (по согласованию), Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области | Доля проектов планировки территорий, поступивших на рассмотрение в уполномоченный орган государственной власти Томской области и в организации, осуществляющие эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, в электронной форме, % | Не менее 30 | 6 |
| 3.11. | Формирование лучших практик организации процесса технологического присоединения заявителей к электросетям | Выявление среди территориальных сетевых организаций лучших практик организации процесса технологического присоединения заявителей к электросетям и выдача рекомендаций по их внедрению в бизнес-процессы всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ПАО "ТРК" (по согласованию), ООО "Горсети" (по согласованию), ООО "Электросети" (по согласованию), Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области | Сокращение сроков технологического присоединения в территориальных сетевых организациях за счет унификации процесса технологического присоединения на уровне процессов всех сетевых организаций на территории Томской области, который обеспечивает возможность исполнения показателей целевой модели, дней | Не более 85 | 88 |
| Дополнительные мероприятия | | | | | | | | |
| 3.12. | Освещение в СМИ (в том числе в сети "Интернет") предпринимаемых мер, направленных на сокращение сроков и процедур по подключению к электрическим сетям | Размещены информационные материалы в СМИ, сети "Интернет" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области | Количество опубликованных информационных сообщений, ед./квартал | 1 | 1 |
| Мероприятия по внедрению целевой модели "Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения" | | | | | | | | |
| 4. | Описание ситуации.  Фактор "Повышение эффективности процедур подключения к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения" оценивается вне Рейтинга.  Целевая модель "Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения" в 2020 году внедрена на 88% | | | | Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре  (в части подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения),  заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике (в части подключения к системам теплоснабжения) |  |  |  |
| Раздел 1. Подготовка к заключению договора о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения | | | | | | | | |
| 4.1. | Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее - договор о подключении) | 1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в курируемой сфере),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в курируемой сфере),  АО "Томская генерация" (по согласованию),  АО "ТомскРТС" (по согласованию),  ООО "Томскводоканал" (по согласованию),  ОАО "Тепловые сети" (по согласованию),  АО "Северский водоканал" (по согласованию),  ОМСУ (по согласованию) | 1. Наличие в открытом доступе на сайте ресурсоснабжающих организаций информации о доступной мощности, да/нет. | Да | Да |
| 2. Наличие на сайтах ОМСУ полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на их территории подключение (технологическое присоединение), с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступной мощности на источнике тепло-, водоснабжения, да/нет. | Да | Да |
| 3. Наличие на сайте Администрации Томской области или ресурсоснабжающих организаций информации об исчерпывающем перечне документов, подлежащих представлению для подготовки договора о подключении, с примером его заполнения, да/нет. | Да | Да |
| 4. Наличие у ресурсоснабжающих организаций доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия, да/нет | Да | Да |
|  | 2. Создание электронного сервиса, позволяющего сократить время, затраченное заявителем, на получение информации о стоимости подключения (технологического присоединения) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | АО "Томская генерация" (по согласованию),  АО "ТомскРТС" (по согласованию),  ООО "Томскводоканал" (по согласованию),  ОАО "Тепловые сети" (по согласованию),  АО "Северский водоканал" (по согласованию),  Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в курируемой сфере),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в курируемой сфере) | Наличие калькулятора на сайте ресурсоснабжающих организаций, позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение (технологическое присоединение) исходя из требуемой нагрузки и/или протяженности сетей, требуемых для подключения (технологического присоединения), да/нет | Да | Да |
| 4.2. | Автоматизация процесса подключения (технологического присоединения) | Сокращение срока подготовки технических условий подключения (технологического присоединения) по запросам органов власти для дальнейшего включения информации о таких технических условиях в ГПЗУ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | АО "Томская генерация" (по согласованию),  АО "ТомскРТС" (по согласованию),  ООО "Томскводоканал" (по согласованию),  ОАО "Тепловые сети" (по согласованию),  АО "Северский водоканал" (по согласованию),  Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в курируемой сфере),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в курируемой сфере) | Срок представления сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) для подготовки ГПЗУ в уполномоченный орган, рабочие дни | 5 | 5 |
| 4.3. | Обеспечение взаимодействия уполномоченных органов и ресурсоснабжающих организаций при подготовке ГПЗУ | 1. Повышение качества предоставляемых сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | АО "Томская генерация" (по согласованию),  АО "ТомскРТС" (по согласованию),  ООО "Томскводоканал" (по согласованию),  ОАО "Тепловые сети" (по согласованию),  АО "Северский водоканал" (по согласованию),  Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в курируемой сфере),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в курируемой сфере) | Доля ответов ресурсоснабжающих организаций, содержащих исчерпывающие сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения), содержащихся в ГПЗУ, % | 100 | 100 |
| 2. Обеспечение органами власти Томской области доступа в режиме просмотра для ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к ИСОГД | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ОМСУ (по согласованию),  Департамент архитектуры и строительства Томской области | Наличие доступа в режиме просмотра для ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к ИСОГД, да/нет | Да | Да |
| 4.4. | Регламентация процедур подключения (технологического присоединения) | Подготовка и размещение на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций регламентов подключения (технологического присоединения), утверждаемых регулируемыми организациями, включающих сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения (технологического присоединения), сведений о размере платы за услуги по подключению (технологическому присоединению), информации о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети "Интернет" и блок-схеме, отражающей графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом присоединении) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | АО "Томская генерация" (по согласованию),  АО "ТомскРТС" (по согласованию),  ООО "Томскводоканал" (по согласованию),  ОАО "Тепловые сети" (по согласованию),  АО "Северский водоканал" (по согласованию),  Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в курируемой сфере),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в курируемой сфере) | Наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих подключение (технологическое присоединение), утвержденного регулируемой организацией регламента подключения (технологического присоединения), отвечающего требованиям соответствующего стандарта раскрытия информации, утвержденного Правительством Российской Федерации, в том числе: |  |  |
| - к централизованной системе холодного водоснабжения; | Да | Да |
| - к централизованной системе горячего водоснабжения; | Да | Да |
| - к централизованной системе водоотведения; | Да | Да |
| - к системе теплоснабжения, да/нет | Да | Да |
| 4.5. | Обеспечение раскрытия информации | Обеспечение размещения на сайтах ресурсоснабжающих организаций информации о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения), а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | АО "Томская генерация" (по согласованию),  АО "ТомскРТС" (по согласованию),  ООО "Томскводоканал" (по согласованию),  ОАО "Тепловые сети" (по согласованию),  АО "Северский водоканал" (по согласованию),  Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в курируемой сфере),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в курируемой сфере) | Наличие на сайтах ресурсоснабжающих организаций актуальной (поквартальной) информации: |  |  |
| - о количестве поданных заявок о подключении (технологическом присоединении); | Да | Да |
| - о количестве исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении); | Да | Да |
| - о количестве заявок о подключении (технологическом присоединении), по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин); | Да | Да |
| - о резерве мощности на источнике тепло-, водоснабжения, да/нет | Да | Да |
| Раздел 2. Заключение договора о подключении | | | | | | | | |
| 4.6. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | 1. Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров о подключении, включая получение условий подключения (технологического присоединения), в электронном виде | 01.01.2021 | 31.12.2021 | АО "Томская генерация" (по согласованию),  АО "ТомскРТС" (по согласованию),  ООО "Томскводоканал" (по согласованию),  ОАО "Тепловые сети" (по согласованию),  АО "Северский водоканал" (по согласованию),  Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в курируемой сфере),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в курируемой сфере) | Доля заявок на подключение (технологическое присоединение), поданных в электронном виде, в общем количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение), % | 60 | Н/д |
| 2. Повышение информированности заявителя о статусе исполнения заявки на подключение (технологическое присоединение) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Наличие онлайн-сервиса с доступной и актуальной информацией о статусе исполнения заявки на подключение (технологическое присоединение), да/нет | Да | Нет |
| 4.7. | Подготовка договора о подключении | Сокращение сроков рассмотрения заявки на подключение (технологическое присоединение) и подготовки договора о подключении | 01.01.2021 | 31.12.2021 | АО "Томская генерация" (по согласованию),  АО "ТомскРТС" (по согласованию),  ООО "Томскводоканал" (по согласованию),  ОАО "Тепловые сети" (по согласованию),  АО "Северский водоканал" (по согласованию),  Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в курируемой сфере),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в курируемой сфере) | Срок подготовки и направления заявителю договора о подключении, рабочие дни,  в том числе: | 14 | 20 |
| - к централизованной системе водоснабжения и водоотведения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочие дни; | 14 | 20 |
| - к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения для субъектов малого предпринимательства, рабочие дни; | 10 | 20 |
| - к централизованной системе горячего водоснабжения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочие дни; | 14 | 14 |
| - к системе теплоснабжения (за исключением случаев, когда расчет стоимости ведется по индивидуальному проекту), рабочие дни | 20 | 20 |
| 4.8. | Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении | Обеспечение повышения открытости информации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | АО "Томская генерация" (по согласованию),  АО "ТомскРТС" (по согласованию),  ООО "Томскводоканал" (по согласованию),  ОАО "Тепловые сети" (по согласованию),  АО "Северский водоканал" (по согласованию),  Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в курируемой сфере),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в курируемой сфере) | Проведение технической комиссии по определению возможности подключения при участии заявителя с раскрытием информации о принятых мерах, да/нет | Да | Да |
| Раздел 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) | | | | | | | | |
| 4.9. | Упрощение получения разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | Внесение в законодательство Томской области изменений, предусматривающих упрощение получения разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент архитектуры и строительства Томской области,  Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в курируемой сфере) | Наличие нормативного правового акта Томской области, устанавливающего перечень случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, да/нет | Да | Да |
| 4.10. | Упрощение порядка оформления прав на земельные участки для размещения линейных объектов | Регламентация оформления прав на земельные участки для размещения линейных объектов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | Наличие административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги по установлению публичного сервитута, да/нет | Да | Нет |
| 4.11. | Оптимизация процедур | 1. Регламентация проведения процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований, сокращение срока их проведения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент архитектуры и строительства Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | 1. Наличие административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании такой процедуры), да/нет. | Да | Да |
| 2. Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании такой процедуры), рабочие дни. | 10 | 10 |
| 3. Наличие административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги по предоставлению заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании такой процедуры), да/нет. | Да | Да |
| 4. Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги по предоставлению заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций (оценка данного показателя осуществляется только при наличии в субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании такой процедуры), рабочие дни | 10 | 0 |
|  |  | 2. Оптимизация процесса выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | 31.12.2021 | 31.12.2021 | АО "Томская генерация" (по согласованию),  АО "ТомскРТС" (по согласованию),  ОАО "Тепловые сети" (по согласованию),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в курируемой сфере) | Наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью, да/нет | Да | Да |
|  |  | 3. Оптимизация процесса выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | 31.12.2021 | 31.12.2021 | АО "Томская генерация" (по согласованию),  АО "ТомскРТС" (по согласованию),  ООО "Томскводоканал" (по согласованию),  ОАО "Тепловые сети" (по согласованию),  АО "Северский водоканал" (по согласованию), Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в курируемой сфере),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в курируемой сфере) | 1. Наличие возможности направления заявителю акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанного электронной подписью, да/нет. | Да | Да |
| 2. Срок выдачи заявителю акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, акта об осуществлении подключения (технологического присоединения) к централизованной системе горячего водоснабжения и к системе теплоснабжения, рабочие дни | 10 | 10 |
| Раздел 4. Обеспечивающие факторы | | | | | | | | |
| 4.12. | Утверждение (актуализация) схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | Реализация мероприятий по утверждению (актуализации) в Томской области схем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ОМСУ (по согласованию),  Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в курируемой сфере),  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в курируемой сфере),  Департамент тарифного регулирования Томской области,  Департамент архитектуры и строительства Томской области | Наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, да/нет | Да | Да |
| Мероприятия по внедрению целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъекте Российской Федерации" | | | | | | | | |
| 5. | Описание ситуации.  В Рейтинге в 2021 году Томская область по фактору Б2 "Снижение административного давления на бизнес" показала следующие результаты:  - показатель Б2.1 "Количество запрошенных дополнительных документов у предприятия в год" - 1,26 шт., группа C;  - показатель Б2.2 "Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий в год" - 1,94 шт., группа C;  - показатель Б2.3 "Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий" - 33,61%, группа В;  - удовлетворенность предпринимателей удобством и понятностью прохождения контрольно-надзорных процедур - 1,38 балла, группа С.  Целевая модель "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъекте Российской Федерации" в 2020 году внедрена на 100% | | | | Заместитель Губернатора Томской области по экономике |  |  |  |
| Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование организации и проведение регионального государственного контроля (надзора) | | | | | | | | |
| 5.1. | Принятие положений о видах регионального государственного контроля (надзора), осуществляемых в субъекте Российской Федерации уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее - виды регионального государственного контроля (надзора) | Определение порядка организации и осуществления реализуемых в субъекте Российской Федерации видов регионального государственного контроля (надзора), определение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на их осуществление | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент экономики Администрации Томской области,  Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области,  Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области,  Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области,  Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области,  Департамент защиты населения и территории Томской области,  Департамент по культуре Томской области,  Департамент архитектуры и строительства Томской области,  Инспекция государственного технического надзора Томской области,  Департамент труда и занятости населения Томской области,  Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области,  Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области,  Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области,  Департамент тарифного регулирования Томской области, Департамент ветеринарии Томской области, Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области,  Департамент общего образования Томской области, Департамент лесного хозяйства Томской области | Доля видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых приняты положения, % | 100 | Н/д |
| 5.2. | Принятие положений о видах федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению которых переданы для осуществления уполномоченным органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее - переданные виды государственного контроля (надзора) | Определение порядка организации и осуществления реализуемых в субъекте Российской Федерации переданных видов государственного контроля (надзора), определение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на их осуществление | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Доля переданных видов государственного контроля (надзора), по которым приняты положения, % | 100 | Н/д |
| Раздел 2. Проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований <2> | | | | | | | | |
| 5.3. | Утверждение программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики) <1> | Проведение анализа взаимосвязи причиненного ущерба и влияния профилактических мероприятий на его снижение, анализа подконтрольной среды, целей и целевых показателей программы профилактики, оценки реализации программ профилактики | 01.07.2021 | 31.12.2023 | Департамент экономики Администрации Томской области,  Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области,  Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области,  Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области,  Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области,  Департамент защиты населения и территории Томской области,  Департамент по культуре Томской области,  Департамент архитектуры и строительства Томской области,  Инспекция государственного технического надзора Томской области,  Департамент труда и занятости населения Томской области,  Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области,  Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области,  Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области,  Департамент тарифного регулирования Томской области, Департамент ветеринарии Томской области, Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области,  Департамент общего образования Томской области, Департамент лесного хозяйства Томской области | Доля видов регионального государственного контроля (надзора) и переданных видов государственного контроля (надзора), по которым утверждены программы профилактики, % | 100 | Н/д |
| 5.4. | Осуществление информирования контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований путем размещения и поддержания в актуальном состоянии соответствующих сведений на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Обеспечение соответствия размещаемых региональным контрольным (надзорным) органом сведений требованиям положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC5769C1928C4E36DC10D7131226AB65D8B5981598F3E852A98FA5117F9811A2087518B453H0J) от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" для информирования контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований | 01.07.2021 | 31.12.2023 | Доля видов регионального государственного контроля (надзора) и переданных видов государственного контроля (надзора), по которым осуществляется информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, % | 100 | Н/д |
| Раздел 3. Применение системы оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при организации государственного контроля (надзора) | | | | | | | | |
| 5.5. | Составление плана проверок на основании утвержденных критериев отнесения объектов контроля (надзора) к определенной категории риска причинения вреда (ущерба) (далее - критерии) | Систематизация имеющейся правоприменительной практики с точки зрения выявления зон наибольшего риска для охраняемых законом ценностей;  анализ имеющихся в распоряжении органа регионального государственного контроля (надзора) трудовых, материальных и финансовых ресурсов с точки зрения оценки количества объектов контроля (надзора), в отношении которых могут быть проведены мероприятия по контролю (надзору);  привлечение к анализу рисков представителей ассоциаций и иных объединений субъектов предпринимательской деятельности, научных и экспертных организаций;  предварительный учет объектов контроля (надзора), их распределение по категориям риска | 01.07.2021 | 31.12.2023 | Департамент экономики Администрации Томской области, Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области,  Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области,  Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области,  Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области,  Департамент защиты населения и территории Томской области,  Департамент по культуре Томской области,  Департамент архитектуры и строительства Томской области,  Инспекция государственного технического надзора Томской области,  Департамент труда и занятости населения Томской области,  Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области,  Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области,  Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области,  Департамент тарифного регулирования Томской области, Департамент ветеринарии Томской области, Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области,  Департамент общего образования Томской области, Департамент лесного хозяйства Томской области | Доля видов регионального государственного контроля (надзора) и переданных видов государственного контроля (надзора), по которым план проверок составлен на основании утвержденных критериев, % | 100 | Н/д |
| 5.6. | Утверждение индикаторов риска нарушения обязательных требований (далее - индикаторы риска) для видов регионального государственного контроля (надзора) | Разработка контрольным (надзорным) органом индикаторов риска путем осуществления сбора, обработки, анализа и учета сведений об объектах контроля | 01.07.2021 | 31.12.2023 | Виды регионального государственного контроля (надзора), по которым утверждены индикаторы риска, % | На 31.12.2021 - 80.  На 31.12.2022 - 90.  На 31.12.2023 - 100 | Н/д |
| Раздел 4. Оценка результативности деятельности контрольных (надзорных) органов | | | | | | | | |
| 5.7. | Утверждение ключевых показателей результативности деятельности контрольных (надзорных) органов (далее - ключевые показатели) по видам регионального государственного контроля (надзора), отражающих уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым устанавливаются целевые значения и достижение которых должен обеспечить соответствующий контрольный (надзорный) орган <2> | Разработка ключевых показателей с учетом положений, предусмотренных [основными направлениями](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC5769C1928C4E36D713DC131526AB65D8B5981598F3E840A9D7A913778610A31D2349F267BC59F0EA2FAB4C9E2BF051H3J) разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 N 934-р | 01.07.2021 | 31.12.2023 | Департамент экономики Администрации Томской области, Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области,  Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области,  Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области,  Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области,  Департамент защиты населения и территории Томской области,  Департамент по культуре Томской области,  Департамент архитектуры и строительства Томской области,  Инспекция государственного технического надзора Томской области,  Департамент труда и занятости населения Томской области,  Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области,  Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области,  Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области,  Департамент тарифного регулирования Томской области, Департамент ветеринарии Томской области, Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | Доля видов регионального государственного контроля (надзора), по которым утверждены ключевые показатели, % | 100 | Н/д |
| Раздел 5. Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в Томской области | | | | | | | | |
| 5.8. | Внедрение информационных решений (ресурсов), направленных на совершенствование контрольно-надзорной деятельности в Томской области | Применение информационных технологий в контрольно-надзорной деятельности | 01.07.2021 | 31.12.2023 | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области,  Департамент экономики Администрации Томской области,  Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области,  Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области,  Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области,  Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области,  Департамент защиты населения и территории Томской области,  Департамент по культуре Томской области,  Департамент архитектуры и строительства Томской области,  Инспекция государственного технического надзора Томской области,  Департамент труда и занятости населения Томской области,  Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области,  Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области,  Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области,  Департамент тарифного регулирования Томской области, Департамент ветеринарии Томской области, Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | Доля видов регионального государственного контроля (надзора), по которым внедрены информационные решения (ресурсы) <3>, % | На 31.12.2021 - 60.  На 31.12.2022 - 80.  На 31.12.2023 - 100 | Н/д |
| <1> Программы профилактики на первое полугодие 2021 г. утверждены в соответствии со [статьей 8.2](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC5769C1928C4E36DC10D71E1726AB65D8B5981598F3E840A9D7AB1B748D45F2522215B43AAF5BF9EA2DAA5059HEJ) Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Закон N 294-ФЗ). Программы профилактики на 2022 и последующие годы утверждаются в соответствии со [статьей 44](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC5769C1928C4E36DC10D7131226AB65D8B5981598F3E840A9D7A913778219A11D2349F267BC59F0EA2FAB4C9E2BF051H3J) Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".  <2> Ключевые показатели утверждаются положениями о виде регионального государственного контроля (надзора) в соответствии со [статьей 30](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC5769C1928C4E36DC10D7131226AB65D8B5981598F3E840A9D7A913778512AB1D2349F267BC59F0EA2FAB4C9E2BF051H3J) Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".  <3> Уровень достижения целевого значения показателя рассчитывается в соответствии с методикой, утверждаемой на заседании рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах Российской Федерации целевой модели "Осуществление контрольной (надзорной) деятельности в субъектах Российской Федерации" | | | | | | | | |
| Дополнительные мероприятия | | | | | | | | |
| 5.9. | Оказание консультационных услуг субъектам предпринимательской деятельности по наиболее актуальным вопросам взаимодействия с контрольно-надзорными органами через "центр компетенций" на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области | Проведение консультаций для субъектов предпринимательской деятельности по актуальным вопросам взаимодействия с контрольно-надзорными органами | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области  (по согласованию) | Количество оказанных консультаций, шт./год | 50 | 0 |
| 5.10. | Совместно с контрольно-надзорными органами создание пошаговых инструкций на процессы, наиболее часто сопровождающие взаимодействие субъектов предпринимательской деятельности с контрольно-надзорными органами, и последующее размещение таковых инструкций на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области | Размещение инструкций по процессам взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности с контрольно-надзорными органами на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области (по согласованию) | Количество инструкций, шт./год | 4 | 30 |
| 5.11. | Совместно с органами прокуратуры выявление контрольно-надзорных органов, допускающих нарушения требований [Закона](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC5769C1928C4E36DC10D71E1726AB65D8B5981598F3E852A98FA5117F9811A2087518B453H0J) N 294-ФЗ при проведении проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности и самозанятых граждан, в том числе в части истребования дополнительных (не предусмотренных к обязательному представлению) документов, неразмещения информации в едином государственном реестре контрольных (надзорных) мероприятий (далее - ЕРКНМ) | Выявление контрольно-надзорных органов, наиболее часто допускающих нарушения законодательства в части истребования дополнительных (не предусмотренных к обязательному предоставлению) документов, неразмещения информации в ЕРКНМ | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области  (по согласованию) | Количество проведенных мероприятий, ед./год | 2 | - |
| 5.12. | Оказание бесплатной юридической помощи субъектам предпринимательской деятельности и самозанятым гражданам по вопросам защиты их прав и законных интересов при взаимодействии с контрольно-надзорными органами посредством телефона "горячей линии" | Предоставление субъектами предпринимательской деятельности консультаций по вопросам взаимодействия с контрольно-надзорными органами | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области  (по согласованию) | Количество оказанных консультаций, шт./год | 50 | 0 |
| 5.13. | Проведение обучающих семинаров, консультирования субъектов предпринимательской деятельности и самозанятых граждан с целью повышения правовой грамотности при взаимодействии с контрольно-надзорными органами, в том числе:  - по вопросам досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц посредством информационной системы досудебного обжалования;  - по вопросам работы с ЕРКНМ | Проведение обучения субъектов предпринимательской деятельности по вопросам взаимодействия с контрольно-надзорными органами | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области  (по согласованию) | Количество семинаров, шт./год | 2 | 0 |
| 5.14. | Участие в общественных обсуждениях разработанных контрольными (надзорными) органами проектов программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики) | Направление предложений контрольно-надзорным органам по итогам участия в общественных обсуждениях программ профилактики | 01.01.2021 | 01.11.2022 | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области  (по согласованию) | Количество контрольно-надзорных органов, которым направлены предложения, ед./год | 15 | 0 |
| 5.15. | Освещение в сети "Интернет", в том числе через социальные сети, предпринимаемых мер, направленных на защиту прав субъектов предпринимательской деятельности и самозанятых граждан при взаимодействии с контрольными (надзорными) органами | Размещение информационных материалов в сети "Интернет", в том числе через социальные сети, о мерах, направленных на защиту прав субъектов предпринимательской деятельности при взаимодействии с контрольными (надзорными) органами | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области  (по согласованию) | Количество опубликованных информационных сообщений, ед./год | 24 | 0 |

Мероприятия, реализуемые в целях улучшения позиций

в Национальном рейтинге состояния инвестиционного

климата субъектов Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия/лучшей практики | | | | Ответственный за этап реализации | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение на 01.01.2021 |
| Комментарий по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе | | | |
| Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания |
| Регуляторная среда | | | | | | | | |
| 6. | Описание ситуации.  В Рейтинге в 2021 году Томская область по фактору А4 "Повышение эффективности процедур по выдаче лицензий (медицинская деятельность, перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 пассажиров)" показала следующий результат:  - показатель А4.1: "Оценка деятельности органов власти по лицензированию отдельных видов деятельности" - 4,36 балла, группа С | | | | Заместитель Губернатора Томской области по экономике |  |  |  |
| 6.1. | Реализация соглашения о взаимодействии между Департаментом лицензирования и регионального государственного контроля Томской области и ОГКУ "ТО МФЦ" по обеспечению получения лицензии через МФЦ | Осуществление приема документов от заявителей в ОГКУ "ТО МФЦ" | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области,  ОГКУ "ТО МФЦ" | Количество организаций, подавших документы по лицензированию медицинской деятельности в ОГКУ "ТО МФЦ", ед. | 5 | 0 |
| 6.2. | Оказание качественной консультационной помощи соискателям лицензии на этапе до приема заявления (медицинская деятельность) | Оказание консультационной поддержки субъектам предпринимательской деятельности по вопросам, связанным с получением лицензий | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | Количество консультаций, ед./год | 30 | 30 |
| 6.3. | Подготовка перечня нормативных правовых актов с указанием конкретных норм, содержащих обязательные требования, возможность соблюдения которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках процедуры предоставления (переоформления) лицензии на медицинскую деятельность по видам работ (услуг), с кратким описанием круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования | Актуализация перечня нормативных правовых актов на официальном сайте Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области, на официальном интернет-портале Администрации Томской области | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | Количество опубликованных актуализированных перечней нормативных правовых актов, шт. | 1 | 1 |
| 6.4. | Оказание качественной консультационной помощи соискателям лицензии на этапе до приема заявления (перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 пассажиров) | Оказание консультационной поддержки субъектам предпринимательской деятельности по вопросам, связанным с получением лицензий | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Управление государственного автодорожного надзора по Томской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию) | Количество консультаций, ед./год | 30 | 30 |
| 6.5. | Соблюдение сроков административных процедур, предусмотренных административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) | Осуществление выдачи лицензий в соответствии с установленными сроками | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Управление государственного автодорожного надзора по Томской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию) | Отсутствие претензий о качестве предоставленной услуги, да/нет | Да | Н/д |
| Институты для бизнеса | | | | | | | | |
| 7. | Описание ситуации.  В Рейтинге в 2021 году Томская область по фактору Б1 "Повышение эффективности работы институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса" показала следующие результаты:  - показатель Б1.1 "Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов" не оценен;  - показатель Б1.2 "Оценка регулирующего воздействия органов власти" - 61 балл, группа С | | | | Заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям |  |  |  |
| 7.1. | Совершенствование нормативных правовых актов Томской области в части определения порядка и условий предоставления мер государственной поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности | Проведение анализа нормативных правовых актов Томской области, внесение изменения в них в случае необходимости | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области | Порядок и условия предоставления всех мер государственной поддержки субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, регламентированных нормативными правовыми актами Томской области, да/нет | Да | Да |
| 7.2. | Размещение нормативных правовых актов Томской области о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности на Инвестиционном портале Томской области и официальном сайте Администрации Томской области | Обеспечение своевременной актуализации информации, размещенной на Инвестиционном портале и официальном сайте Администрации Томской области, о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области | Ссылки на соответствующие страницы сайтов в сети "Интернет", да/нет | Да | Да |
| 7.3. | Размещение нормативных правовых актов Томской области о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности на Инвестиционном портале Томской области в доступной форме с применением схем, таблиц и инфографики | Разработка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" схем, таблиц и инфографики, отражающих содержание правовых актов Томской области о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области | Ссылки на соответствующие страницы сайтов в сети "Интернет", да/нет | Да | Да |
| 7.4. | Стимулирование муниципальных образований Томской области к улучшению инвестиционного климата | Формирование инвестиционного рейтинга муниципальных образований | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области | Количество муниципальных образований Томской области, участвующих в рейтинге, ед. | 20 | 16 |
| 7.5. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (далее - ОРВ) органов власти в муниципальных образованиях Томской области | Проведение на постоянной основе процедуры ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов | 01.01.2021 | 31.12.2023 | ОМСУ (по согласованию) | Количество муниципальных образований Томской области, проводящих процедуру ОРВ, ед. | 19 | 19 |
| 7.6. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов Томской области | Проведение на постоянной основе экспертизы нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Томской области | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Администрации Томской области | Количество проектов нормативных правовых актов, прошедших экспертизу и оценку фактического воздействия, ед./год | 10 | 10 |
| 8. | Описание ситуации.  В Рейтинге в 2021 году Томская область по фактору Б3 "Повышение эффективности работы институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса" показала следующие результаты:  - показатель Б3.1 "Региональный Совет по улучшению инвестиционного климата" - 4,62 балла, группа А;  - показатель Б3.2 "Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта" - 3,98 балла, группа D;  - показатель Б3.3 "Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами" - 4,58 балла, группа А;  - оценка эффективности институтов поддержки экспорта - 4,36 балла, группа В | | | |  |  |  |  |
| 8.1. | Формат деятельности Инвестиционного совета по улучшению инвестиционного климата Томской области (далее - Совет) | 1. Обеспечение регулярного проведения заседаний Совета, а также созданных в его составе Организационного штаба и рабочих групп по профильным направлениям деятельности (не реже 1 раза в квартал).  2. Утверждение плана проведения заседаний Совета.  3. Формирование повестки заседаний Совета с учетом предложений представителей предпринимательского сообщества и деловых объединений | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области,  Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области,  Департамент архитектуры и строительства Томской области,  Департамент экономики Администрации Томской области,  Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области,  Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | Наличие плана проведения заседаний и протоколов заседаний Совета, да/нет | Да | Да |
| 8.2. | Открытость проведения заседаний Совета | Проведение заседаний Совета в открытой форме, размещение протоколов заседаний и информации об их исполнении на Инвестиционном портале Томской области | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области | Размещение на Инвестиционном портале Томской области (далее - Инвестиционный портал) протоколов заседаний Совета, да/нет | Да | Да |
| 8.3. | Организация дистанционного взаимодействия представителей ИОГВ и участников инвестиционной деятельности | 1. Обеспечение на Инвестиционном портале возможности обращения инвестора к руководству Томской области с регламентированными сроками получения обратной связи | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области | 1. Сроки обратной связи, рабочие дни | Не более 10 | 3 |
|  |  | 2. Предоставление возможности оказания консультационных услуг с использованием средств обмена информацией в режиме реального времени (телефон, сеть "Интернет") | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области | Количество подготовленных ответов по обращениям, поступившим в режиме реального времени, ед./год | Не менее 10 | 12 |
| 8.4. | Наличие утвержденных показателей эффективности деятельности специализированной организации | Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности специализированной организации | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области (по согласованию) | Документ специализированной организации об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности, да/нет | Да | Да |
| 8.5. | Обеспечение достижения установленных ключевых показателей эффективности, прозрачность формирования отчетности о результатах деятельности | Подтверждение достижения установленных ключевых показателей эффективности. Проведение мониторинга результатов деятельности специализированной организации | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области (по согласованию),  Департамент инвестиций Томской области | Подготовка информации и публикация результатов деятельности специализированной организации на Инвестиционном портале (каждые 6 месяцев), да/нет | Да | Да |
| 8.6. | Участие в общероссийских и международных мероприятиях с целью продвижения инвестиционных возможностей Томской области (с учетом финансовых возможностей) | Принятие участия в общероссийских и международных мероприятиях | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области (по согласованию) | Количество мероприятий, в которых принято участие, ед. | 2 | 2 |
| 8.7. | Участие в региональных и муниципальных мероприятиях с целью привлечения потенциальных инвесторов | Проведение мероприятия | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области (по согласованию) | Количество мероприятий, в которых принято участие, ед. | 2 | 2 |
| 8.8. | Информационная и консультационная поддержка по вопросам экспортной деятельности | Реализация программы экспортных семинаров для экспортно ориентированных субъектов предпринимательства на территории Томской области | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области, Центр поддержки экспорта Томской области (по согласованию) | Количество компаний, принявших участие в образовательных мероприятиях, ед. | Не менее 30 | Н/д |
| 8.9. | Организация деловых миссий и визитов руководства субъекта Российской Федерации за рубеж | 1. Проведение международных бизнес-миссий и обеспечение участия бизнес-делегаций в визитах руководства Томской области за рубеж | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области, Центр поддержки экспорта Томской области (по согласованию) | Количество визитов, ед. | 9 | Н/д |
| 2. Обеспечение участия Томской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, а также на территории Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области, Центр поддержки экспорта Томской области (по согласованию) | Количество мероприятий, ед. | 24 | Н/д |
| 8.10. | Организация приема делегаций зарубежных предпринимателей | Привлечение иностранных покупателей в рамках приоритетных направлений развития экспорта в Томскую область | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области, Центр поддержки экспорта Томской области (по согласованию) | Количество мероприятий, ед. | 9 | Н/д |
| 8.11. | Популяризация экспортной деятельности среди предпринимателей, в том числе каналов электронной торговли | Популяризация экспортной деятельности, включая истории успехов томских компаний, вышедших на внешние рынки, в том числе посредством электронной торговли, посредством СМИ, социальных сетей и других источников | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области | Суммарный охват от реализации рекламно-информационной компании, чел. | 20000 | Н/д |
| 8.12. | Помощь в развитии экспортной деятельности через каналы электронной торговли | Размещение экспортно ориентированных субъектов предпринимательства на электронных площадках | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Центр поддержки экспорта Томской области (по согласованию) | Количество размещенных субъектов предпринимательства | 10 | Н/д |
| 9. | Описание ситуации.  В Рейтинге в 2021 году Томская область по фактору Б4 "Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса" показала следующий результат:  - показатель Б4.1 "Интернет-портал об инвестиционной деятельности" - 1,62 балла, группа В | | | |  |  |  |  |
| 9.1. | Техническое развитие Инвестиционного портала | 1. Обеспечение функционирования канала для прямых обращений инвесторов на Инвестиционном портале | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области | Количество обращений, поступивших по каналу прямых обращений инвесторов, ед./год | 5 | 12 |
|  |  | 2. Создание технической возможности просмотра контента Инвестиционного портала на мобильных устройствах | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области | Доля обращений к Инвестиционному порталу с мобильных устройств, % | 15 | 14 |
| 9.2. | Содержательное наполнение Инвестиционного портала | 1. Ежемесячная актуализация информации, представленной на Инвестиционном портале | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области | Размещение актуализированной информации на Инвестиционном портале, да/нет | Да | Да |
| 2. Регулярная подготовка и размещение основных инвестиционных событий на Инвестиционном портале Томской области | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области | Актуальная новостная лента на Инвестиционном портале, да/нет | Да | Да |
| 3. Осуществление перевода на английский и китайский языки актуализированной информации и инвестиционных новостей на Инвестиционном портале | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области | Поддержание в актуальном состоянии англоязычной и китайско-язычной версий Инвестиционного портала, да/нет | Да | Да |
| 9.3. | Продвижение Инвестиционного портала | 1. Повышение качества продвижения Инвестиционного портала | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области | Место в поисковой выдаче по соответствующим запросам в 2 крупнейших поисковых системах, позиция | Не менее 3 | 1 |
| 2. Улучшение динамики количества посетителей Инвестиционного портала | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области | Динамика количества посетителей Инвестиционного портала по отношению к числу посетителей предшествующего года, % | 105 | 113 |
|  | 3. Использование социальных сетей при продвижении Инвестиционного портала | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области | Количество размещенных постов в социальных сетях, ед. | 50 | 72 |
| Инфраструктура и ресурсы | | | | | | | | |
| 10. | Описание ситуации.  В Рейтинге в 2021 году Томская область по фактору В1 "Повышение качества и доступности инфраструктуры" показала следующие результаты:  - показатель В1.1 "Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям" - 48,77%, группа C;  - показатель В1.2 "Оценка качества дорожных сетей предпринимателями" - 2,35 балла, группа Е;  - показатель В1.3 "Оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями" - 3,64 балла, группа С;  - показатель В1.4 "Оценка объектов инвестиционной инфраструктуры предпринимателями" - 3,95 балла, группа С | | | | Заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике |  |  |  |
| 10.1. | Улучшение качества дорожных сетей | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км в год | 84 | 0 |
| 10.2. | Реализация федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" на территории Томской области, в том числе: | 1. Обеспечение услугами сотовой связи населения Томской области | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Население, обеспеченное услугами сотовой связи, % | 99,7 | 99,5 |
| 2. Обеспечение доступа к сети "Интернет" удаленных населенных пунктов Томской области | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Удаленные населенные пункты, подключенные к сети "Интернет", ед./год | Не менее 10 | 13 |
| 10.3. | Развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Томске (далее - ОЭЗ) | Строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ: экспоцентра и инжинирингового центра | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области | Количество введенных в эксплуатацию объектов, ед. | 1 | 0 |
| 10.4. | Увеличение количества резидентов ОЭЗ | Проведение отбора резидентов ОЭЗ | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области,  Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Количество привлеченных резидентов, ед./год | 3 | 39 |
| 10.5. | Развитие промышленных парков на территории Томской области, привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) в качестве резидентов промышленных парков | 1. Проведение отбора резидентов в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC4964D7FED24A34DF48D317132EFD3185B3CF4AC8F5BD00E9D1FC50338B10A3167719B339E50ABCA122A85A822BF30F8DAA3C53HBJ) отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на присвоение статуса резидента промышленного парка в Томской области, утвержденным постановлением Администрацией Томской области от 11.08.2015 N 293а | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области | Количество привлеченных резидентов, ед./год | 3 | 8 |
| 2. Совершенствование региональной нормативной правовой базы по вопросам создания, обеспечения, функционирования и развития индустриальных (промышленных) парков с учетом изменений федерального законодательства в указанной сфере | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области | Количество принятых нормативных правовых актов, ед. | 1 | Н/д |
| 10.6. | Увеличение количества резидентов ТОСЭР "Северск" | Проведение отбора резидентов ТОСЭР "Северск" | 01.01.2021 | 31.12.2023 | ООО "Атом-ТОР-Северск" (по согласованию) | Количество привлеченных резидентов, ед./год | 3 | 12 |
| 10.7. | Информирование инвесторов о созданной на территории региона инвестиционной инфраструктуре и действующих мерах поддержки субъектов инвестиционной деятельности | Размещение информационных материалов в сети "Интернет" (Инвестиционный портал, социальные сети) | 01.01.2019 | 01.12.2020 | Департамент инвестиций Томской области | Количество опубликованных информационных сообщений, ед./год | 20 | 27 |
| 11. | Описание ситуации.  В Рейтинге в 2021 году Томская область по фактору В3 "Повышение качества и доступность финансовой поддержки" показала следующие результаты:  - показатель В3.1 "Доля региональных налоговых льгот, предоставленных региональных субсидий и финансирования проектов из средств регионального инвестиционного фонда или корпорации развития от налоговых доходов региона (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физических лиц и налога на имущество физических лиц)" - 6,67%, группа Е;  - показатель В3.2 "Доля государственных гарантий и гарантий гарантийного фонда от налоговых доходов региона (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физических лиц и налога на имущество физических лиц)" - 0,66%, группа D;  - показатель В3.3 "Оценка мер государственной финансовой поддержки" - 2,13 балла, группа Е | | | | Заместитель Губернатора Томской области по экономике |  |  |  |
| 11.1. | Предоставление поручительств ООО "Гарантийный фонд Томской области" | Предоставление поручительств субъектам МСП ООО "Гарантийный фонд Томской области", в том числе совместно с АО "Федеральная корпорация МСП" субъектам МСП по кредитам банков | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Объем предоставленных поручительств, млн рублей/год | Не менее 180 | 0 |
| 11.2. | Предоставление льготных микрозаймов субъектам МСП региональными и муниципальными микрофинансовыми организациями | Предоставление льготных микрозаймов субъектам МСП региональными и муниципальными микрофинансовыми организациями | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовыми государственными и муниципальными организациями | 379 | 330 |
| 11.3. | Оказание государственной поддержки организациям, реализующим инвестиционные проекты и (или) осуществляющим предпринимательскую деятельность | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам в Томской области согласно мероприятиям, предусмотренным в государственных программах Томской области | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области,  Департамент инвестиций Томской области, Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Количество организаций и индивидуальных предпринимателей - получателей государственной поддержки, ед./год | 50 | 23 |
| 11.4. | Повышение осведомленности субъектов МСП о действующих в регионе формах и условиях государственной поддержки | Информирование субъектов МСП о формах и условиях государственной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности в регионе (размещение информации в СМИ, в сети "Интернет") | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент инвестиций Томской области,  Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области,  Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Количество опубликованных информационных сообщений, ед./год | 12 | 18 |
| 12. | Описание ситуации.  В Рейтинге в 2021 году Томская область по фактору В4 "Повышение качества и доступности трудовых ресурсов" показала следующие результаты:  - показатель В4.1 "Доля выпускников учреждений среднего профессионального образования в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи к общему числу занятых в этих секторах" - 1,42%, группа С;  - показатель В4.2 "Оценка доступности необходимых трудовых ресурсов" - 2,90 балла, группа D | | | | Заместитель Губернатора Томской области по социальной политике |  |  |  |
| 12.1. | Привлечение представителей бизнеса к участию в деятельности профессиональных образовательных организаций | Вовлечение представителей бизнеса в ведение учебного процесса и проведение промежуточной и итоговой аттестации в профессиональных образовательных организациях | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент профессионального образования Томской области | Количество представителей бизнеса, принявших участие в деятельности профессиональных образовательных организаций, чел. | 100 | 506 |
| 12.2. | Подготовка кадров в сфере высшего образования для инновационного развития экономики региона | 1. Формирование предложений по корректировке проекта контрольных цифр приема граждан для обучения по программам высшего образования, сформированного Минобрнауки России, с учетом возможностей образовательной сети региона, предложений объединений работодателей и стратегических ориентиров развития Томской области | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Количество подготовленных предложений, ед. в год | 1 | Н/д |
| 2. Организация и проведение образовательных миссий в муниципальные образования Томской области | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Количество организованных образовательных миссий в год, шт. | 4 | 0 |
| 3. Организация и проведение совместно с томскими вузами ярмарок-вакансий для выпускников вузов | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент труда и занятости населения Томской области,  Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Количество ярмарок, шт./год | 4 | 0 |
| 4. Организация стажировок выпускников вузов с целью приобретения опыта работы на предприятиях | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Количество выпускников, прошедших стажировку на предприятиях в год, чел. | 80 | 0 |
| 12.3. | Сотрудничество с работодателями, содействие в подборе выпускников профессиональных образовательных организаций необходимой квалификации, организация обучения студентов дополнительным квалификациям и компетенциям под заказ работодателя | 1. Трудоустройство выпускников на предприятиях бизнес-партнеров по направлению и профилю подготовки | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент профессионального образования Томской области | Доля трудоустроенных выпускников на предприятиях бизнес-партнеров по направлению и профилю подготовки, % | На 01.01.2022 - 62,5.  На 01.01.2023 - 62,6 | 65,9 |
| 2. Проведение обучения студентов дополнительным квалификациям и компетенциям под заказ работодателей | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент профессионального образования Томской области | Число студентов, получивших дополнительные квалификации и компетенции, чел. в год | 1500 | 1487 |
| 12.4. | Вовлечение в чемпионатное движение "Молодые профессионалы (Ворлдскилсс)" различных категорий граждан (студентов, учащихся образовательных учреждений, представителей работодателей) | 1. Вовлечение в чемпионатное движение "Молодые профессионалы (Ворлдскилсс)" различных категорий граждан | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент профессионального образования Томской области | Число компетенций, по которым проводится региональный чемпионат "Молодые профессионалы (Ворлдскилсс)" | 52 | 53 |
| 2. Организация и проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы (Ворлдскилсс)" в Томской области | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент профессионального образования Томской области | Количество студентов профессиональных образовательных организаций, принявших участие в региональном чемпионате, чел./год | 500 | 1500 |
| 12.5. | Формирование прогноза потребности экономики Томской области в кадрах | Формирование прогноза потребности экономики Томской области в кадрах | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Не установлен | Не установлен | Не установлен |
| 12.6. | Повышение уровня информированности населения региона и работодателей | Продвижение Интерактивного портала службы занятости населения Томской области и информационно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе среди работодателей, выпускников вузов | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Количество посетителей портала, чел./год | 70000 | 60000 |
| 12.7. | Освещение в СМИ (в том числе в сети "Интернет") предпринимаемых мер, направленных на повышение качества и доступности трудовых ресурсов | Размещение информационных материалов в СМИ, сети "Интернет" | 01.01.2021 | 31.12.2023 | Департамент профессионального образования Томской области,  Департамент труда и занятости населения Томской области, Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Количество опубликованных информационных сообщений, ед./год | 6 | 10 |
| 13. | Описание ситуации.  В Рейтинге в 2021 году Томская область:  1) по фактору Г1 "Развитие малого предпринимательства в Томской области" показала следующие результаты:  - показатель Г1.1 "Количество субъектов малого предпринимательства на 1 тыс. человек населения" - 42,49 ед./тыс. чел., группа С;  - показатель Г1.2 "Доля численности работников малого предпринимательства в общей численности занятого населения" - 24,73%, группа С;  2) по фактору Г2 "Формирование качественной организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства" показала следующие результаты:  - показатель Г2.1 "Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках в общем числе занятых на малых предприятиях" - 0,11%, группа Е;  - показатель Г2.2 "Информационный портал по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства" - 1,51 балла, группа В;  - показатель Г2.4 "Оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе" - 3,74 балла, группа D;  3) по фактору Г3 "Повышение эффективности нефинансовой поддержки малого предпринимательства" показала следующие результаты:  - показатель Г3.1 "Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости" - 2,64 балла, группа D;  - показатель Г3.2 "Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов" - 44,95%, группа D;  - показатель Г3.3 "Оценка процедур получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса" - 3,57 балла, группа B;  4) по фактору Г4 "Эффективность финансовой поддержки малого Предпринимательства" показала следующий результат:  - показатель Г4.1 "Оценка доступности кредитных ресурсов" - 3,24 балла, группа С.  Целевая модель "Поддержка малого и среднего предпринимательства" в 2020 году внедрена на 97% | | | | Заместитель Губернатора Томской области по экономике |  |  |  |
| 13.1. | Организация оказания финансовой поддержки субъектам МСП | 1. Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности региональных гарантийных организаций и оптимизации их финансового состояния | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области,  ООО "Гарантийный фонд Томской области" (по согласованию) | 1. Отношение общего объема действующих поручительств региональной гарантийной организации к гарантийному капиталу региональной гарантийной организации. | Не менее 1,5 на конец каждого квартала | 1,62 |
| 2. Доля кредитов, привлеченных в рамках совместного участия в сделках с участниками национальной гарантийной системы малого и среднего предпринимательства (с АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (далее - АО "Корпорация МСП"), и (или) АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", и (или) региональными гарантийными организациями) (далее - участники НГС), в действующем портфеле кредитов региональной гарантийной организации, % | Не менее 10 | 44,79 |
| 2. Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО "Гарантийный фонд Томской области" и оптимизации его финансового состояния | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области,  ООО "Гарантийный фонд Томской области" (по согласованию) | Максимальный лимит поручительства на одного заемщика составляет не менее 25 млн рублей, да/нет | Да  (на начало каждого квартала) | Да |
| 3. Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности государственных микрофинансовых организаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Отношение действующего портфеля микрозаймов к капитализации государственной микрофинансовой организации, % | Не менее 70 на конец каждого квартала | 64 |
| 4. Разработка и реализация мероприятий по увеличению доли кредитов, предоставленных субъектам МСП, в том числе с использованием гарантийной поддержки АО "Корпорация МСП" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Доля кредитов, выданных субъектам МСП в Томской области с привлечением гарантий и поручительств участников НГС, в общем объеме кредитов, предоставленных субъектам МСП в Томской области, % | Не менее 3 | 4,74 |
| 13.2. | Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам МСП | 1. Разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов МСП, и популяризации деятельности таких организаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Наполняемость организации (объекта), образующей инфраструктуру имущественной поддержки субъектов МСП, % | Не менее 80 | 76,8 |
| 2. Разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП в области инноваций и промышленного производства, и популяризации деятельности таких организаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Доля субъектов МСП, получивших поддержку от организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП в области инноваций и промышленного производства, в общем количестве субъектов МСП, % | Не менее 2 | 4,9 |
| 3. Разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру информационно-консультационной поддержки субъектов МСП, и популяризации деятельности таких организаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Доля субъектов МСП, получивших консультационную поддержку, в общем количестве субъектов МСП в Томской области, % | Не менее 5 | 18 |
| 13.3. | Организация оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 1. Утверждение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - перечни государственного имущества, перечни муниципального имущества) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | 1. Доля муниципальных образований в Томской области, утвердивших перечни муниципального имущества (муниципальные районы и городские округа), %. | 100 | 90 |
| 2. Доля муниципальных образований в Томской области, утвердивших перечни муниципального имущества (для городских поселений), %. | 100 | 90 |
| 3. Доля муниципальных образований в Томской области, утвердивших перечни муниципального имущества (для сельских поселений), % | 50 | 40 |
| 2. Расширение перечней государственного имущества и перечней муниципального имущества | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях муниципального имущества в Томской области, % | 10 | 10 |
| 3. Разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области,  Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | 1. Доля муниципальных образований Томской области, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, %. | 100 | 90 |
| 2. Доля утвердивших перечни муниципального имущества муниципальных образований Томской области, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества, % | 100 | 90 |
| 4. Предоставление субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимости, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области,  Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, % | 80 | 38 |
| 13.4. | Реализация мер, направленных на обучение субъектов МСП | 1. Разработка и реализация мероприятий по обучению сотрудников субъектов МСП новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Доля субъектов МСП, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), в общем количестве МСП в Томской области, % | Не менее 5 | 6,2 |
| 2. Реализация мероприятий по обучению субъектов МСП, предусматривающих совместную реализацию федеральных партнерских обучающих программ в сфере предпринимательства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Количество федеральных партнерских обучающих программ в сфере предпринимательства, реализованных совместно с организациями, реализующими мероприятия по обучению субъектов МСП, ед. | Не менее 3 | 6 |
| 3. Внедрение и реализация тренингов по программам обучения субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Общее количество тренингов по программам обучения АО "Корпорация МСП", проведенных в Томской области сертифицированным тренером или тренером, привлеченным на основе лицензионного договора о предоставлении права использования материалов программ обучения АО "Корпорация МСП", ед. | 12 | 9 |
| 13.5. | Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП | 1. Содействие организации взаимодействия субъектов МСП с крупнейшими заказчиками | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Организация и проведение во взаимодействии с крупнейшими заказчиками конференций и информационных семинаров в целях изучения особенностей участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC5769C1928C4E36DC1ED7141126AB65D8B5981598F3E852A98FA5117F9811A2087518B453H0J) от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", ед./год | Не менее 4 | 4 |
| 2. Разработка и реализация мероприятий, направленных на обучение субъектов МСП особенностям участия в закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного сектора экономики | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области,  Департамент государственного заказа Томской области | Реализация образовательных мероприятий для субъектов МСП по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC5769C1928C4E36DC1ED7141126AB65D8B5981598F3E852A98FA5117F9811A2087518B453H0J) от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и (или) Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC5769C1928C4E36DC1FDB161F26AB65D8B5981598F3E852A98FA5117F9811A2087518B453H0J) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ед./год | Не менее 4 | 8 |
| 3. Разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC5769C1928C4E36DC1FDB161F26AB65D8B5981598F3E852A98FA5117F9811A2087518B453H0J) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Департамент государственного заказа Томской области,  Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований [части 1.1 статьи 30](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC5769C1928C4E36DC1FDB161F26AB65D8B5981598F3E840A9D7A913768E17A31D2349F267BC59F0EA2FAB4C9E2BF051H3J) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", % | На 01.01.2022 - не менее 15.  На 01.01.2023 - не менее 25 | 39,5 |
| 4. Разработка и реализация мероприятий, направленных на организацию торговой деятельности с использованием нестационарных торговых объектов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент потребительского рынка Администрации Томской области | Уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами, единиц на 10 тыс. чел. населения | Не менее 9 | 12 |
| 13.6. | Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства | 1. Установление налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению (далее - налоговые каникулы) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент экономики Администрации Томской области | Наличие закона Томской области, в котором установлены налоговые каникулы, да/нет | Да | Да |
| 2. Принятие закона Томской области, направленного на установление налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент экономики Администрации Томской области | Наличие закона Томской области, предусматривающего установление налоговых ставок в рамках упрощенной системы налогообложения в размере менее 6 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и (или) в размере менее 15 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, да/нет | Да | Да |
| 13.7. | Предоставление услуг по принципу "одного окна" для оказания поддержки субъектам МСП, а также гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности | 1. Разработка и реализация мероприятий, направленных на создание и развитие МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент цифровой трансформации Администрации Томской области,  Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области,  ОГКУ "ТО МФЦ" | Наличие в Томской области центра оказания услуг для бизнеса по принципу "одного окна", созданного одним из способов, указанных в [пункте 36](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC5769C1928C4E31D416DF121126AB65D8B5981598F3E840A9D7A9167CD240E7437A1ABE2CB15AE6F62FA855H0J) Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Правила), ед. | Не менее 1 | 8 |
| 2. Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности услуг АО "Корпорация МСП" для субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области,  ОГКУ "ТО МФЦ" | Доля субъектов МСП, впервые обратившихся за услугой (мерой поддержки, иным продуктом) АО "Корпорация МСП" и его дочерних обществ, в том числе через МФЦ, центры оказания услуг, иные организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в том числе в электронной форме (через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), региональные порталы государственных и муниципальных услуг, портал информационных ресурсов для предпринимателей, создание и ведение которого осуществляет АО "Корпорация МСП" (https://smbn.ru), иные средства информационно-коммуникационных технологий, созданные для предоставления услуг в электронной форме), в общем количестве субъектов МСП, зарегистрированных в Томской области, % | 10 | 8,79 |
| 13.8. | Развитие сельскохозяйственной кооперации | 1. Включение в государственные программы (подпрограммы) Томской области мероприятий, направленных на развитие и поддержку субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов, финансируемых из бюджета Томской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Наличие программ (подпрограмм) Томской области, содержащих мероприятия, направленные на развитие и поддержку субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов, да/нет | Да | Да |
| 2. Создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки сельскохозяйственной кооперации (региональная гарантийная организация, микрофинансовая организация, центр поддержки предпринимательства, региональный инжиниринговый центр, агропромышленный парк, центр поддержки экспорта, региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации на базе крупного сельскохозяйственного кооператива, региональная лизинговая компания, центр субконтрактации, центр коллективного пользования (доступа) специализированным оборудованием и др.) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Наличие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП и оказывающих поддержку сельскохозяйственным кооперативам, ед. | Не менее 5 различных типов | 7 |
| 3. Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности финансовой, имущественной и информационно-консультационной поддержки субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Доля субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов, получивших с 1 января 2015 года финансовую или иную поддержку, в том числе через организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и продолжающих свою деятельность по состоянию на отчетную дату, % | Не менее 80 | 96 |
| 13.9. | Развитие системы информационных сервисов, предоставляемых субъектам МСП и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, через портал информационных ресурсов для предпринимателей АО "Корпорация МСП" | Разработка и реализация мер информационно-маркетинговой поддержки субъектов МСП и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Доля уникальных субъектов МСП, открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП, предоставляемых АО "Корпорация МСП" через портал информационных ресурсов для предпринимателей, создание и ведение которого осуществляет АО "Корпорация МСП" (https://smbn.ru), в общем количестве зарегистрированных на территории Томской области субъектов МСП, % | Не менее 4,5 | 9,3 |
| 13.10. | Предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов по реализации муниципальных программ, направленных на развитие субъектов МСП | Реализация муниципальных программ поддержки предпринимательства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области,  ОМСУ (по согласованию) | Количество муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие МСП, получивших поддержку, ед. | 11 | 0 |
| 13.11. | Предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие МСП | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на обеспечение деятельности муниципальных центров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами муниципальных центров поддержки предпринимательства, ед./год | 1155 | 1156 |
| 13.12. | Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие МСП | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Количество субъектов МСП (резидентов бизнес-инкубатора), воспользовавшихся услугами бизнес-инкубатора, ед. | 43 | 42 |
| 13.13. | Развитие и обеспечение функционирования специализированного информационно-аналитического ресурса "Малый и средний бизнес Томской области" (mb.tomsk.ru) и АИС поддержки малого и среднего бизнеса Томской области | Размещение на портале актуализированной информации, новостей для субъектов МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Количество просмотров интернет-ресурсов, ед./год | 190750 | 190704 |
| 13.14. | Освещение в СМИ (в том числе в сети "Интернет") предпринимаемых мер, направленных на развитие МСП в Томской области | Размещение информационных материалов в СМИ, сети "Интернет" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области,  Департамент инвестиций Томской области | Количество опубликованных информационных сообщений, ед./месяц | 4 | Более 4 |
| 13.15. | Повышение активности в социальных сетях организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП Томской области | Создание аккаунтов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП Томской области в социальных сетях | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | Наличие аккаунтов в социальных сетях, да/нет | Да | Да |

Приложение N 2

к распоряжению

Администрации Томской области

от 01.03.2017 N 121-ра

ПЕРЕЧЕНЬ

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ВНЕДРЕНИЕ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВЫХ

МОДЕЛЕЙ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И ПОВЫШЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC4964D7FED24A34DF48D317132AF4318BB3CF4AC8F5BD00E9D1FC50338B10A3167719B539E50ABCA122A85A822BF30F8DAA3C53HBJ) Администрации Томской области  от 19.11.2021 N 711-ра) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные | Наименование целевой модели |
| Антонов А.А. - заместитель Губернатора Томской области по экономике | Осуществление контрольной (надзорной) деятельности в Томской области |
| Гурдин Ю.М. - заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям | Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества |
| Паршуто Е.В. - заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре | 1. Получение разрешения на строительство |
| 2. Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (в части подключения к системам водоснабжения и водоотведения) |
| Шатурный И.Н. - заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике | 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям |
| 2. Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (в части подключения к системам теплоснабжения) |

Приложение N 3

к распоряжению

Администрации Томской области

от 01.03.2017 N 121-ра

Форма

Информация о реализации Плана мероприятий ("дорожной карты")

"Внедрение в Томской области целевых моделей упрощения

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной

привлекательности субъектов Российской Федерации"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Дорожная карта" по внедрению целевой модели | | Название целевой модели | | | | | | |
| Описание ситуации | | Информация, отображающая исходные данные региона по целевой модели, описание проблем, на решение которых направлены мероприятия "дорожной карты", а также описание ранее предпринятых шагов в этом направлении | | | | | | |
| N  пп | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя [<\*>](#P2220) | Информация, подтверждающая текущее значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Указанная информация должна подтверждаться документами, правовыми актами, ссылками на документы или ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и иными фактами, позволяющими оценить изменения текущих значений.

Приложение N 4

к распоряжению

Администрации Томской области

от 01.03.2017 N 121-ра

ПЕРЕЧЕНЬ

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ВНЕДРЕНИЕ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

И ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=BAC35E7108AD5EAE22BC4964D7FED24A34DF48D317132AF4318BB3CF4AC8F5BD00E9D1FC50338B10A3167719B239E50ABCA122A85A822BF30F8DAA3C53HBJ) Администрации Томской области  от 19.11.2021 N 711-ра) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер в [плане](#P54) мероприятий ("дорожной карте") "Внедрение в Томской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации" | Ответственные |
| 1.1 - 1.6 | Департамент архитектуры и строительства Томской области |
| 2.1 - 2.19,  13.3 | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области |
| 3.1 - 3.12 | Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области |
| 4.1 - 4.12 | Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области (в курируемой сфере);  Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (в курируемой сфере) |
| 5.1 - 5.15,  13.6 | Департамент экономики Администрации Томской области |
| 6.1 - 6.3 | Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области |
| 6.4, 6.5 | Управление государственного автодорожного надзора по Томской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию) |
| 7.1 - 7.4,  8.1 - 8.3,  9.1 - 9.3,  10.3 - 10.5,  10.7 | Департамент инвестиций Томской области |
| 7.5, 7.6 | Департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Администрации Томской области |
| 8.4 - 8.7 | Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области (по согласованию) |
| 8.8 - 8.12 | Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области |
| 10.1, 10.2 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
| 10.6 | ООО "Атом-ТОР-Северск" (по согласованию) |
| 12.1,  12.3, 12.4;  12.7 (в курируемой сфере) | Департамент профессионального образования Томской области |
| 12.2;  12.7 (в курируемой сфере) | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области |
| 13.5, 13.6;  12.7 (в курируемой сфере) | Департамент труда и занятости населения Томской области |
| 11.1 - 11.4  13.1, 13.2,  13.4 - 13.7,  13.9 - 13.15 | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области |
| 13.8 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |