**Схема рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения в соответствии с распоряжением Губернатора ТО от 10.06.2020 № 132-р**

Формирование отраслевого предложения (ОП) (исполнительный орган государственной власти Томской области или структурное подразделение Администрации Томской области (АТО) в зависимости от отраслевой принадлежности объекта концессионного соглашения (КС) - (Уполномоченный орган, УО)

Направление УО запроса в Департамент по управлению государственной собственностью ТО (ДУГС ТО) о предоставлении информации в случаях, предусмотренных пп. 1)-3) п. 6 Порядка…, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области (ГТО) от 10.06.2020 № 132-р (Порядок)

 в течение 3 рабочих дней дней

Предоставление субъектами, указанными в п. 7 Порядка в адрес УО хотя бы одного заключения о нецелесообразности рассмотрения ОП и направлении ОП на доработку с указанием причин

Направление УО ОП и запроса о предоставлении заключений следующим субъектам:

Департамент финансов ТО, Департамент экономики АТО, а в случаях, если объектом проекта КС будет являться имущество, указанное в пунктах 2,10,17,20 части 1 статьи 4 ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в Департамент тарифного регулирования ТО

Подготовка ДУГС ТО информации о наличии обстоятельств, препятствующих реализации проекта, обозначенных в Порядке, и направление ее в УО

в течение 3 рабочих дней

Подготовка ДУГС ТО информации об отсутствии обстоятельств, препятствующих реализации проекта, обозначенных в Порядке, и направление ее в УО

В случае решения РГ о возможности заключения КС УО готовит проект правового акта о заключении КС

Уведомление УО об отклонении ОП всех субъектов, указанных в п. 7 Порядка

в течение 5 рабочих дней

Оформление решения РГ протоколом и направление протокола или выписки из него в УО

Принятие РГ решения о возможности заключения КС

Принятие РГ решения о невозможности заключения КС

в течение 3 рабочих дней

Подготовка УО протокола об урегулировании разногласий

 в течение 10 рабочих дней

Проведение УО согласительного совещания по урегулированию разногласий с участием представителя субъекта, предоставившего заключение о нецелесообразности рассмотрения ОП

Подготовка УО материалов для рассмотрения ОП на заседании рабочей группы (РГ) или проекта распоряжения ГТО о создании РГ, если она не создана

в течение 7 рабочих дней

Направление УО ОП членам РГ

в срок не превышающий 45 календарных дней

в течение 1 рабочего дня

не позднее 10 рабочих дней

не позднее 5 рабочих дней

Подготовка УО протокола об урегулировании разногласий

 в течение 3 календарных дней

Неурегулирование разногласий = отклонение ОП

 в течение 1 рабочего дня

Составление УО таблицы разногласий

 в течение 3 рабочих дней

Предоставление заключений о целесообразности рассмотрения ОП на заседании рабочей группы в УО

Издание распоряжения ГТО о создании РГ

Организация УО проведения согласительного совещания под председательством заместителя ГТО, курирующего деятельность УО