Направление инициатором проекта публичному партнеру предложения, разработанного в соответствии с требованиями ст.8 ФЗ № 224 без проведения предварительных переговоров

**Схема рассмотрения предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства в соответствии с распоряжением Губернатора ТО от 01.09.2021 № 210-р**

Направление инициатором проекта (ИП) публичному партнеру предложения о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве (Предложение), разработанного в соответствии с требованиями ст.8 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 224) с предложением о проведении предварительных переговоров

Рассмотрение отраслевым органом (ОО), который выступает в качестве публичного партнера, предложения о проведении предварительных переговоров

В случае поступления Предложения в исполнительный орган государственной власти Томской области или структурное подразделение АТО не в соответствии с отраслевой принадлежностью объекта концессионного соглашения (КС) указанные органы направляют Предложение в ОО по отраслевой принадлежности

не позднее 10 календарных дней

Принятие ОО решения о невозможности проведения предварительных переговоров и направление ИП отказа в их проведении

Принятие ОО решения о проведении предварительных переговоров и организация их проведения, а также оформление итогов в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта»

В случае решения РГ о возможности заключения КС УО готовит проект правового акта о заключении КС

Уведомление УО об отклонении ОП всех субъектов, указанных в п. 7 Порядка

в течение 5 рабочих дней

Оформление решения РГ протоколом и направление протокола или выписки из него в УО

в течение 3 рабочих дней

в течение 3 рабочих дней дней

Поступление в ОО Предложения с целью рассмотрения в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388 «Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства»

ОО проверяет наличие и комплектность документов, установленных постановлением Правительства РФ от 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства иди проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или муниципально-частного партнерства» и направляет Предложение и приложенные к нему документы в соответствии с п.8 порядка, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 01.09.2021 № 210-р «Об утверждении…» (Порядок) в Департамент по управлению государственной собственностью ТО, Департамент экономики АТО, Департамент финансов ТО, Департамент инвестиций ТО (Субъекты оценки) с целью получения заключений для рассмотрения и оценки Предложения

 в течение 5 рабочих дней

Направление Субъектами оценки в ОО заключений об информации, содержащих оценку на предмет соответствия информации, указанной в п.9 Порядка

в течение 10 рабочих дней

ОО рассматривает Предложение в целом и с учетом поступивших заключений. При необходимости ОО инициирует проведение переговоров и проводит их в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 20.11.2015 № 863 «Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства между публичным партнером и инициатором проекта»

не позднее 90 календарных дней со дня поступления в ОО Предложения

Принятие ОО решения о невозможности реализации проекта в случаях, предусмотренных ч.7 ст. 8 ФЗ № 224

Принятие ОО решения о направлении Предложения о реализации проекта в Департамент инвестиций ТО, являющийся Уполномоченным органом (УО)

 в течение 10 календарных дней

Направление ОО решения, оригиналов протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров в адрес ИП и их размещение на официальном сайте ОО

в течение 10 календарных дней

 Направление ОО в УО решения, оригиналов протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) в целях оценки эффективности и сравнительного преимущества Предложения

Проведение УО оценки эффективности Предложения и определение его сравнительного преимущества в соответствии с п.15 Порядка

Направление УО в адрес ОО и ИП заключения, а также оригинала протокола переговоров (в случае, если переговоры проведены) и размещение на официальном сайте УО утвержденного заключения, Предложения и протокола переговоров за исключением сведений составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

не позднее 90 календарных дней

Утверждение УО заключения об эффективности Предложения и его сравнительном преимуществе (положительное заключение)

Утверждение заключения о неэффективности Предложения и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества (отрицательное заключение) = отклонение Предложения

в течение 5 календарных дней

Принятие АТО решения о реализации проекта в форме правового акта АТО

Подготовка ОО проекта правового акта АТО о реализации проекта и его согласование с исполнительными органами государственной власти ТО и структурными подразделениями АТО

не позднее 60 календарных дней со дня получения ОО положительного заключения от УО