Принятие ДИ ТО решения о возможности заключения КС на иных условиях, чем предложено концессионером. При этом ДИ ТО определяет срок и порядок проведения переговоров, включая определение уполномоченного органа на проведение переговоров (УО) в форме совместных совещаний с концессионером

 в течение 3 дней

**Схема рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения в соответствии с распоряжением Губернатора ТО от 01.11.2017 № 230-р**

в течение 3 рабочих дней

Регистрация ДИ ТО ЧКИ в журнале входящей корреспонденции и направление запросов о предоставлении информации, указанной в пп.1)-5) п.2 распоряжения Губернатора Томской области от 01.11.2017 № 230-р «О взаимодействии…» (Распоряжение) субъектам, указанным в п.2 Распоряжения

в течение 1 рабочего дня

Направление лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения (концессионер, КС) в соответствии с ч. 4.2 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (ФЗ № 115) предложения о заключении КС (ЧКИ) в Департамент инвестиций ТО (ДИ ТО)

Предоставление субъектами, указанными в п.2 Распоряжения (исполнительный орган государственной власти ТО или структурное подразделение АТО соответствующей отраслевой принадлежности объекта КС (отраслевой орган), Департамент по управлению государственной собственностью ТО (ДУГС ТО), Департамент финансов ТО (ДФ ТО), Департамент экономики АТО, Департамент ЖКХ и ГЖН ТО информации в ДИ ТО

в течение 1 рабочего дня

Уведомление ДИ ТО о наличии оснований для отказа в заключении КС всех субъектов, указанных в п.2 Распоряжения в случае получения хотя бы от одного из этих субъектов, информации о наличии оснований для отказа в заключении КС (отклонение ЧКИ)

При получении ДИ ТО информации об отсутствии оснований для отказа в заключении КС от субъектов, указанных в п.2 Распоряжения ДИ ТО направляет запросы с целью получения заключений о соответствии проекта КС требованиям ст. 10 и 37 ФЗ № 115 в отраслевой орган, ДУГС ТО, ДФ ТО, Департамент экономики АТО, Департамент ЖКХ и ГЖН ТО а также в случаях, указанных в п.3 Распоряжения в Департамент тарифного регулирования ТО

не позднее 10 рабочих дней

Направление субъектами, указанными в п.3 Распоряжения и п. 5 Плана…, утвержденного приложением к Распоряжению (План), заключений на соответствие проекта КС требованиям ст.ст.10 и 37 ФЗ № 115 в ДИ ТО

в течение 30 календарных дней с момента поступления ЧКИ в ДИ ТО ТОТОТО ТО

Принятие ДИ ТО решения о невозможности заключения КС с указанием основания отказа (отклонение КС)

Уведомление ДИ ТО концессионера о принятом решении

Принятие ДИ ТО на основании полученных заключений от субъектов, указанных в п.3 Распоряжения и п.5 Плана, решения в соответствии с п.1 ч.4.4 ст.37 ФЗ № 115 о возможности заключения КС на представленных концессионером условиях

Уведомление ДИ ТО концессионера о принятом решении

Проведение переговоров УО с концессионером и представление концессионером проекта КС с внесенными изменениями в УО

Рассмотрение УО проекта КС с внесенными концессионером изменениями

Размещение УО в сети «Интернет» предложения о заключении КС в целях приема заявок

Осуществление отраслевым органом приема заявок и размещения информации о поступивших заявках

Принятие отраслевым органом решения о заключении КС без проведения конкурса (в случае, если заявок на участие в конкурсе не поступило)

Направление УО концессионеру проекта КС для подписания

Уведомление ДИ ТО концессионера о принятом решении

Направление отраслевым органом концессионеру проекта КС для подписания

Принятие отраслевым органом решения о заключении КС без проведения конкурса (в случае, если заявок на участие в конкурсе не поступило)

Осуществление отраслевым органом приема заявок и размещения информации о поступивших заявках

Размещение ДИ ТО в сети «Интернет» предложения о заключении КС в целях приема заявок

в срок, установленный ДИ ТО в порядке проведения переговоров

в течение 10 календарных дней

в течение 45 календарных дней с момента размещения в сети интернет предложения о заключении КС

в течение 30 календарных дней после истечения 45- дневного срока, отведенного на прием заявок

в течение 5 рабочих дней после принятия решения о заключении КС

в течение 3 календарных дней со дня поступления проекта КС

в течение 10 календарных дней

в течение 45 календарных дней с момента размещения в сети интернет предложения о заключении КС

в течение 30 календарных дней после истечения 45- дневного срока, отведенного на прием заявок

в течение 5 рабочих дней после принятия решения о заключении КС

До момента принятия решения о заключении КС концессионер указывает источники финансирования деятельности по исполнению КС и представляет в орган, уполномоченный на принятие решения о заключении КС подтверждение возможности их получения